## Trang bia (hidden)
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
|  | TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL | TRUNG TÂM PHẦN MỀM VIỄN THÔNG VIETTEL
Mã dự án/ mã yêu cầu:
| Mã tài liệu: | : | <Mã tài liệu>
| Lần ước lượng | : | Ef
Người lập:
| <Tên người lập> |  |  | 23/02/2019
<Chức vụ>
Người kiểm tra:
| <Tên người kiểm tra> |  |  | <Ngày kiểm tra>
<Chức vụ>
Người phê duyệt:
| <Tên người phê duyệt> |  |  | <Ngày phê duyệt>
<Chức vụ>

## Bang ghi nhan thay doi (hidden)
Bảng ghi nhận thay đổi
*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ
Ngày thay đổi | Vị trí thay đổi | A*, M, D | Phiên bản cũ | Mô tả thay đổi | Phiên bản mới
23/1/2020 |  | A |  | Phiên bản tạo mới | v1.0

## Tong hop
BẢNG TÍNH TOÁN NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
I - Tổng nỗ lực thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
| STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực chưa tái sử dụng (MD) | Nỗ lực sau khi tái sử dụng (MD)
| 1 | Tổng nỗ lực chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử? | 1392.1125 | 1334.53
| 2 | Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp | 330.3125 | 264.25
| 3 | Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm coding, fixbug | 529.75 | 423.8
|  | Unit test | Tổng nỗ lực thực hiện unit test | 158.925 | 127.14
| 4 | Kiểm thử | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, Thực hiện và ghi nhận kết quả kiểm thử, quản lý lỗi trên hệ thống IBM Làm báo cáo kiểm thử | 373.125 | 298.5
| 5 | Nỗ lực thực hiện phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện các công việc QTDA, kiểm thử hiệu năng, nghiệm thu, triển khai, đào tạo… | 253.402 | 253.402 | 15.96%
| 6 | Nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn QTDL | Tổng nỗ lực thực hiện cho tiêu chuẩn QTDL | 0 | 0
| 7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) (5)+ (6) | Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn cuối cùng | 1645.5145 | 1587.932
|  |  | Tổng nỗ lực MM: | 74.7961 | 72.1787
II - Tổng nỗ lực phân bổ thuê ngoài và tự thực hiện
| STT | Công việc | Diễn giải | Tổng nỗ lực (bao gồm thuê ngoài và tự thực hiện) | Nỗ lực thuê ngoài | Nỗ lực tự thực hiện | Tỉ lệ nỗ lực từng công việc (%) | Tỉ lệ thuê ngoài (%) | Tỉ lệ tự thực hiện (%)
| 1 | Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp. Trong đó: - Thuê ngoài: Thiết kế cơ sở dữ liệu, Thiết kế chi tiết, Cắt style CSS,HTML,JS... - Tự thực hiện: Khảo sát bài toán, Phân tích yêu cầu, Thiết kế tổng thể. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm coding, fixbug | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Unit test | Tổng nỗ lực thực hiện unit test | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | Kiểm thử | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, Thực hiện và ghi nhận kết quả kiểm thử, quản lý lỗi trên hệ thống IBM làm báo cáo kiểm thử | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | Phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện các công việc QTDA, kiểm thử hiệu năng, nghiệm thu, triển khai, đào tạo… | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | Nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn QTDL | Tổng nỗ lực thực hiện cho tiêu chuẩn QTDL | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0% | 0%
| 7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | = (1) + (2) + (3) + (4) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8 | Tổng nỗ lực thực hiện (MM) | Thuê ngoài và nội bộ: 1MM = 22MD | #REF! | #REF! | #REF!

## Sheet2 (hidden)
Phụ lục 1.1: DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
STT
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | mobile
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | mobile
22 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | mobile
23 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | mobile
24 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | mobile
25 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | mobile
26 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
27 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap
28 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate
29 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin
30 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin
31 | PHP_DM1 | Danh mục từ điển - đơn giản | PHP
32 | PHP_DM2 | Danh mục từ điển - trung bình | PHP
33 | PHP_DM3 | Danh mục từ điển - phức tạp | PHP
34 | PHP_DM4 | Danh mục có tham chiếu - đơn giản | PHP
35 | PHP_DM5 | Danh mục có tham chiếu - trung bình | PHP
36 | PHP_DM6 | Danh mục có tham chiếu - Phức tạp | PHP
37 | PHP_GD1 | Thiết kế giao diện đơn giản | PHP
38 | PHP_GD2 | Thiết kế giao diện - trung bình | PHP
39 | PHP_GD3 | Thiết kế giao diện - phức tạp | PHP
40 | PHP_NV1 | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | PHP
41 | PHP_NV2 | Xử lý nghiệp vụ trung bình | PHP
42 | PHP_NV3 | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | PHP
43 | PHP_Box1 | Một khung (box) màn hình dữ liệu đơn giản | PHP
44 | PHP_Box2 | Một khung (box) màn hình dữ liệu trung bình | PHP
45 | PHP_Box3 | Một khung (box) màn hình dữ liệu phức tạp | PHP
| TT_NV1 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng đơn giản
| TT_NV2 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng trung bình
| TT_NV3 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng phức tạp
| TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản
| TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình
| TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp
| TT_BC1 | Tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản
| TT_BC2 | Tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình
| TT_BC3 | Tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp

## Danh sach chuc nang
Danh sách tính nang hệ thống Chatbot
STT | Phân loại | Tên Module
1 | Phân hệ Web | Đăng nhập vào hệ thống
2 |  | Quên mật khẩu
3 |  | Quản lý người dùng
4 |  | Quản lý quyền người dùng
5 |  | Quản lý phòng ban
6 |  | Quản lý chức vụ
7 |  | Quản lý và kiểm duyệt Video
8 |  | Tích hợp với Module AI
9 |  | Báo cáo
10 |  | Cấu hình IP nội bộ
11 |  | Cấu hình tham số hệ thống
12 | Phân hệ Backend | Tích hợp với Module Web
13 |  | Module cảnh báo nội dung khiêu dâm, sex
14 |  | Module cảnh báo nội dung chính trị, nội dung cấm
15 |  | Module cảnh báo nội dung video bản quyền
16 |  | Module cảnh báo video trùng lắp
17 |  | Module tự động nhận dạng gương mặt lãnh tụ và cảnh báo
18 |  | Module tự động phân loại video(thể thao, ca nhạc, phim…)
19 |  | Module tự động nhận dạng gương mặt và tag tên diễn viên, ca sĩ
20 |  | Module nhận dạng live stream HLS (HTTP Live Streaming)

## NL Chuc nang
BẢNG DANH SÁCH CHỨC NĂNG
0
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế;Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng
TT | Mã yêu cầu | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Nỗ lực thực hiện sau khi tái sử dụng (MH) | [7 empty] | Nỗ lực thực hiện (MH) | [5 empty] | Tái sử dụng (%) |  |  | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Nỗ lực thuê ngoài (Manhours) | Ghi chú |  | Lý do xếp loại chức năng
|  |  |  | Tổng nỗ lực thực hiện (MH) | Giải pháp | Phát triển | Unit test | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (MM) | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Có unit test hay không? | Giải pháp | Phát triển | Unit test | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (mh) | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử
I. PHÂN HỆ WEB
1 | CALL_MAN_WEB1 | Đăng nhập | Đăng nhập qua sso | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Tên đăng nhập 2) Mật khẩu | Quản lý đăng nhập và mật khẩu
|  |  | Validate sso token | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Tên đăng nhập 2) Mật khẩu
2 | CALL_MAN_WEB2 | Đăng xuất | Đăng xuất sso | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.13682 | Có các trường: 1) Tên đăng nhập
3 | CALL_MAN_WEB3 | Thêm mới người dùng | Thêm mới người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Họ và tên 2) Email 3) Số điện thoại | Quản lý người dùng
|  |  | Validate thêm mới người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Họ và tên 2) Email 3) Số điện thoại
4 | CALL_MAN_WEB4 | Xóa người dùng | Xóa người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Thông báo xóa người dùng 2) Button Đồng ý và Hủy bỏ
|  |  | Validate xóa người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Thông báo xóa người dùng 2) Button Đồng ý và Hủy bỏ
5 | CALL_MAN_WEB5 | Tìm kiếm thông tin người dùng | Tìm kiếm thông tin người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường 1) Thanh tìm kiếm 2) Filter theo thời gian
|  |  | Chuẩn hóa kết quả tìm kiếm thông tin người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường 1) Thanh tìm kiếm 2) Filter theo thời gian
6 | CALL_MAN_WEB6 | Quản lý quyền người dùng | Thêm mới quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
|  |  | Validate quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
7 | CALL_MAN_WEB7 | Xóa quyền người dùng | Xóa quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Thông báo xóa quyền người dùng 2) Button Đồng ý và Hủy bỏ
|  |  | Kiểm tra và xóa các vai trò liên quan quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Check quyền người dùng đã được gán cho nhân viên
8 | CALL_MAN_WEB8 | Sửa quyền người dùng | Sửa quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
|  |  | Kiểm tra và cập nhật các vai trò liên quan quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
9 | CALL_MAN_WEB9 | Sửa thông tin của chính mình | Sửa thông tin của chính mình | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường 1) Họ và tên 2) Mã nhân viên 3) Giới tính 4) Ngày sinh 5) Số điện thoại 6) Email
|  |  | Validate thông tin của chính mình | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Họ và tên 2) Mã nhân viên 3) Giới tính 4) Ngày sinh 5) Số điện thoại 6) Email
10 | CALL_MAN_WEB10 | Quản lý quyền người dùng | Thêm mới quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị | Quản lý quyền người dùng
|  |  | Validate quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
11 | CALL_MAN_WEB11 | Xóa quyền người dùng | Xóa quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Thông báo xóa quyền người dùng 2) Button Đồng ý và Hủy bỏ
|  |  | Kiểm tra và xóa các vai trò liên quan quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Check quyền người dùng đã được gán cho nhân viên
12 | CALL_MAN_WEB12 | Sửa quyền người dùng | Sửa quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
|  |  | Kiểm tra và cập nhật các vai trò liên quan quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Mã quyền 2) Mô tả 3) Tên hiển thị
13 | CALL_MAN_WEB13 | Tìm kiếm quyền người dùng | Tìm kiếm quyền người dùng | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường 1) Thanh tìm kiếm 2) Filter theo thời gian
|  |  | Chuẩn hóa thông tin quyền người dùng và tìm kiếm các vai trò liên quan | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường 1) Thanh tìm kiếm 2) Filter theo thời gian
14 | CALL_MAN_WEB14 | Quản lý phòng ban | Thêm thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Tên phòng ban 2) Tài khoản admin phòng ban 3) Nhập mật khẩu admin phòng ban 4) Nhập lại mật khẩu 5) Mô tả | Quản lý cây đơn vị
|  |  | Validate thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Tên phòng ban 2) Tài khoản admin phòng ban 3) Nhập mật khẩu admin phòng ban 4) Nhập lại mật khẩu 5) Mô tả
15 | CALL_MAN_WEB15 | Xóa thông tin phòng ban | Xóa thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Thông báo xóa phòng ban 2) Button Đồng ý và Hủy bỏ
|  |  | Xóa các thông tin liên quan đến phòng ban bị xóa | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Check phòng ban đã được gán cho nhân viên
16 | CALL_MAN_WEB16 | Sửa thông tin phòng ban | Sửa thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Tên phòng ban 2) Tài khoản admin phòng ban 3) Nhập mật khẩu admin phòng ban 4) Nhập lại mật khẩu 5) Mô tả
|  |  | Validate thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường 1) Tên phòng ban 2) Tài khoản admin phòng ban 3) Nhập mật khẩu admin phòng ban 4) Nhập lại mật khẩu 5) Mô tả
17 | CALL_MAN_WEB17 | Tìm kiếm thông tin phòng ban | Tìm kiếm thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Thanh tìm kiếm 2) Filter theo thời gian
|  |  | Chuẩn hóa hiển thị thông tin phòng ban | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Thanh tìm kiếm 2) Filter theo thời gian
18 | CALL_MAN_WEB18 | Quản lý chức vụ | Thêm thông tin chức vụ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào | Quản lý chức vụ
|  |  | Validate thông tin chức vụ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào
19 | CALL_MAN_WEB19 | Xóa thông tin chức vụ | Xóa thông tin chức vụ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.27364 | Có các trường: 1) Thông báo xóa chức vụ 2) Button Đồng ý và Hủy bỏ
|  |  | Xóa các vai trò và cấu hình liên quan đến chức vụ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Check chức vụ đã được gán cho nhân viên
20 | CALL_MAN_WEB20 | Sửa thông tin chức vụ | Sửa thông tin chức vụ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.67545 | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào 5) Người dùng 6) Trạng thái hoạt động 7) ID 8) Ghi chú 9) Cấp độ 10) Thông tin 11) Người quản lý 12) Thông tin liên hệ
|  |  | Validate thông tin chức vụ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào 5) Người dùng 6) Trạng thái hoạt động 7) ID 8) Ghi chú 9) Cấp độ 10) Thông tin 11) Người quản lý 12) Thông tin liên hệ
|  |  | Cập nhật lời chào liên quan đến chức vụ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào
|  |  | Cập nhật cây đơn vị liên quan đến chức vụ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào 5) Người dùng 6) Trạng thái hoạt động 7) ID 8) Ghi chú 9) Cấp độ 10) Thông tin 11) Người quản lý 12) Thông tin liên hệ 13) Cây đơn vị
21 | CALL_MAN_WEB21 | Tìm kiếm thông tin chức vụ | Tìm kiếm thông tin chức vụ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.67545 | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào 5) Người dùng 6) Trạng thái hoạt động 7) ID 8) Ghi chú 9) Cấp độ 10) Thông tin 11) Người quản lý 12) Thông tin liên hệ 13) Tìm kiếm theo ngày 14) Tìm kiếm theo tên
|  |  | Sinh lời chào liên quan đến chức vụ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào 5) Người dùng 6) Trạng thái hoạt động 7) ID 8) Ghi chú 9) Cấp độ 10) Thông tin 11) Người quản lý 12) Thông tin liên hệ
|  |  | Tìm kiếm đơn vị liên quan đến chức vụ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS |  | Có các trường: 1) Tìm kiếm theo tên 2) Tìm kiếm theo thời gian
|  |  | Chuẩn hóa hiển thị thông tin chức vụ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Tên chức vụ 2) Mô tả 3) Tên phòng ban 4) Lời chào 5) Người dùng 6) Trạng thái hoạt động 7) ID 8) Ghi chú 9) Cấp độ 10) Thông tin 11) Người quản lý 12) Thông tin liên hệ
22 | CALL_MAN_WEB22 | Upload video | Upload video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.89773 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị | Quản lý và kiểm duyệt video
|  |  | Đọc các thông tin metadata của Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Thông tin metadata 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Validate thông tin video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Thông tin 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Trích xuất thời gian video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Thời gian kiểm duyệt 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Thêm video vào hàng đợi | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Hàng đợi 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
23 | CALL_MAN_WEB23 | Xóa Video | Xóa Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Xóa thông tin 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Xóa metadata của video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Xóa thông tin metadata 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Xóa video khỏi hàng đợi | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Xóa thông tin video hàng đợi 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Xóa kết quả kiểm duyệt video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Xóa kết quả kiểm duyệt video 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
24 | CALL_MAN_WEB24 | Sửa thông tin Video | Sửa thông tin Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.89773 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Chỉnh sửa 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Sửa các thông tin metadata của Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Chỉnh sửa metadata 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Validate thông tin video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Thông tin 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Sửa thời gian video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Thời gian 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Cập nhật video trong hàng đợi | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Cập nhật hàng đợi 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
25 | CALL_MAN_WEB25 | Tìm kiếm Video | Tìm kiếm Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.89773 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Tìm kiếm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Tìm kiếm thông tin metadata của Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Tìm kiếm theo metadata 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chuẩn hóa thông tin video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Tìm kiếm theo filter 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Tìm kiếm thời gian video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Tìm kiếm theo thời gian 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Tìm kiếm video trong hàng đợi | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Tìm kiếm trong hàng đợi 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
26 | CALL_MAN_WEB26 | Xem Video | Xem nhanh nhiều Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.89773 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Xem nhanh 16) Ghi chú
|  |  | Xem chi tiết 1 Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Xem chi tiết 16) Ghi chú
|  |  | Xử lý buffer video khi play để không tràn bộ nhớ | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Xem chi tiết 16) Ghi chú
|  |  | Đọc thông tin metadata của Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Thông tin metadata 16) Ghi chú
|  |  | Chuẩn hóa thông tin video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Thông tin đã được chuẩn hóa 16) Ghi chú
27 | CALL_MAN_WEB27 | Xem kết quả duyệt Video bằng AI | Xem kết quả duyệt Video bằng AI | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Đường dẫn 4) Lý do 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chức năng nhảy đến video vi phạm khi click vào thời gian vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Lý do từ chối
28 | CALL_MAN_WEB28 | Review chi tiết kết quả duyệt Video bằng AI | Review chi tiết kết quả duyệt Video bằng AI | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Duyệt/ Từ chối video 4) Lý do 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chức năng nhảy đến video vi phạm khi click vào thời gian vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Lý do từ chối
29 | CALL_MAN_WEB29 | Duyệt/Từ chối Video | Duyệt/Từ chối Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Duyệt/ Từ chối video 4) Lý do 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm để duyệt/từ chối | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm để duyệt/từ chối | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Đưa ra gợi ý các lý do từ chối/phê duyệt | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị 15) Lý do từ chối
30 | CALL_MAN_WEB30 | Phát hành Video | Phát hành Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Phát hành video 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Đọc các thông tin metadata của Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Thông tin video 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Validate thông tin video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Thông tin video 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chuẩn hóa thông tin video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Thông tin video 4) Đường dẫn 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
31 | CALL_MAN_WEB31 | Tác giả xem kết quả duyệt Video | Tác giả xem kết quả duyệt Video | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm video 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chức năng nhảy đến video vi phạm khi click vào thời gian vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
32 | CALL_MAN_WEB32 | Tác giả kháng cáo | Tác giả kháng cáo | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Kháng cáo 4) Lý do 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) STT 2) Video id 3) Tên video 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chức năng nhảy đến video vi phạm khi click vào thời gian vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
33 | CALL_MAN_WEB33 | Duyệt kháng cáo | Duyệt kháng cáo | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Duyệt kháng cáo 4) Lý do 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) STT 2) Video id 3) Tên video 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chức năng nhảy đến video vi phạm khi click vào thời gian vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
34 | CALL_MAN_WEB34 | Phản hồi kháng cáo | Phản hồi kháng cáo | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS | 0.71818 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Phản hồi/ Kháng cáo 4) Lý do 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thi chi tiết các vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) STT 2) Video id 3) Tên video 4) Vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Hiển thị các frame vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Frame vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
|  |  | Chức năng nhảy đến video vi phạm khi click vào thời gian vi phạm | 31.6 | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 0.17955 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | Có | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 39.5 | 20% | 20% | 20% |  | 31.6 | OS |  | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Vi phạm 4) Thời gian vi phạm 5) Vi phạm hình ảnh các lãnh đạo cấp cao 6) Vi phạm nhạy cảm chính trị 7) Vi phạm nhạy cảm tôn giáo 8) Vi phạm lực lượng vũ trang, bộ đội 9) Vi phạm chém giết bạo lực 10) Vi phạm trẻ em, xâm hại trẻ em 11) Vi phạm đồ cấm quảng cáo 12) Vi phạm ngôn từ hình ảnh lãnh đạo cấp cao 13) Vi phạm ngôn từ khiêu dâm 14) Vi phạm ngôn từ nhạy cảm chính trị
35 | CALL_MAN_WEB35 | Tích hợp với Module AI | Gửi thông tin video sang phân hệ AI | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.41045 | Có các trường: 1) Tên video 2) Video id 3) Đường dẫn | Tích hợp với module AI
|  |  | Kiểm tra và phân loại video để truyền sang phân hệ AI | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
|  |  | Giao tiếp bắt tay với phân hệ AI | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
36 | CALL_MAN_WEB36 | Truyền nhận Video cần quét | Truyền nhận Video cần quét | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.41045 | Có các trường: 1) Tên video 2) Video id 3) Đường dẫn
|  |  | Nén Video để truyền đi | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
|  |  | Sinh metadata cho các videot | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
37 | CALL_MAN_WEB37 | Báo cáo duyệt Video bằng AI theo ngày | Báo cáo duyệt Video bằng AI theo ngày | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.41045 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Thời gian 4) Vi phạm | Báo cáo
|  |  | Sinh câu SQL động theo các điều kiện lọc của người dùng chọn | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
|  |  | Chuẩn hóa dữ liệu báo cáo để hiển thị | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
38 | CALL_MAN_WEB38 | Báo cáo so kết quả Duyệt/Từ chối video theo ngày | Báo cáo so kết quả Duyệt/Từ chối video theo ngày | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.41045 | Có các trường: 1) Video id 2) Tên video 3) Thời gian 4) Vi phạm 5) Từ chối / Duyệt
|  |  | Sinh câu SQL động theo các điều kiện lọc của người dùng chọn | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
|  |  | Chuẩn hóa dữ liệu báo cáo để hiển thị | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
39 | CALL_MAN_WEB39 | Cấu hình IP nội bộ | Cấu hình IP nội bộ | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS | 0.41045 | Có các trường: 1) Đường dẫn ảnh 2) Địa chỉ IP Private 3) Địa chỉ IP Public | Cấu hình tham số hệ thống
|  |  | Validate cấu hình trước khi lưu | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
|  |  | Kiểm tra và cập nhật các ràng buộc | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 24.08 | OS
40 | CALL_MAN_WEB40 | Cấu hình tham số hệ thống | Cấu hình tham số hệ thống | 24.08 | 6 | 9.6 | 2.88 | 5.6 | 0.13682 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | Có | 7.5 | 12 | 3.6 | 7 | 30.1 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB | 0.13682 | Có các trường: 1) Bắt đầu làm việc 2) Kết thúc làm việc 3) Bắt đầu vào 4) Kết thúc vào 5) Bắt đầu ra 6) Kết thúc ra
| II. Module Backend | [16 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 0
42 | CALL_MAN_AI1 | Tiến trình tiếp nhận Video mới | Tiến trình tiếp nhận Video mới: 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Thử decode video 10) Xuất ra metadata đầu ra 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.33091 | 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Thử decode video 10) Xuất ra metadata đầu ra 11) Trả kết quả cho frontend | Tích hợp với module Web
43 | CALL_MAN_AI2 | Tiến trình duyệt Video | Tiến trình duyệt Video: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert video vao kafka 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI bắt đầu quét 10) Nhận kết quả quét video để cập nhật vào DB 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert video vao kafka 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI bắt đầu quét 10) Nhận kết quả quét video để cập nhật vào DB 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Đọc metadata của Video: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert metatda vào kafka 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Truyền metadata cho các module AI bắt đầu quét 10) Nhận metadata để cập nhật vào DB 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert metatda vào kafka 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Truyền metadata cho các module AI bắt đầu quét 10) Nhận metadata để cập nhật vào DB 11) Trả kết quả cho frontend
44 | CALL_MAN_AI3 | Tiến trình xử lý Video sau khi duyệt | Tiến trình xử lý Video sau khi duyệt: 1) Subscribe vào Kafka 2) Listen kết quả kiểm duyệt 3) Parse kết quả kiểm duyệt 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI đã nhận kết quả kiểm duyệt 10) Cập nhật kết quả kiểm duyệt vào DB 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.33091 | 1) Subscribe vào Kafka 2) Listen kết quả kiểm duyệt 3) Parse kết quả kiểm duyệt 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI đã nhận kết quả kiểm duyệt 10) Cập nhật kết quả kiểm duyệt vào DB 11) Trả kết quả cho frontend
45 | CALL_MAN_AI4 | Tiến trình dọn dữ liệu rác | Tiến trình dọn dữ liệu rác: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Kiểm tra ngày tháng video 4) Xóa các video cũ quá 40 ngày 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI video đã xóa 10) Cập nhật kết quả xóa video vào DB 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.33091 | 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Kiểm tra ngày tháng video 4) Xóa các video cũ quá 40 ngày 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI video đã xóa 10) Cập nhật kết quả xóa video vào DB 11) Trả kết quả cho frontend
46 | CALL_MAN_AI5 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện hình ảnh các lãnh đạo cấp cao | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS | 0.68182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | Module phát hiện hình ảnh các lãnh đạo cấp cao
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
47 | CALL_MAN_AI6 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện hình ảnh các lãnh đạo cấp cao | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS | 0.68182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
48 | CALL_MAN_AI7 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện hình ảnh các lãnh đạo cấp cao | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS | 0.68182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
49 | CALL_MAN_AI8 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm chính trị | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS | 0.68182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm chính trị
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
50 | CALL_MAN_AI9 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm chính trị | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS | 0.68182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
51 | CALL_MAN_AI10 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm chính trị | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
52 | CALL_MAN_AI11 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm tôn giáo | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm tôn giáo
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
53 | CALL_MAN_AI12 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm tôn giáo | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
54 | CALL_MAN_AI13 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện các vấn đề nhạy cảm tôn giáo | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert
55 | CALL_MAN_AI14 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện quân phục Việt Nam Cộng hòa | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | Module phát hiện quân phục Việt Nam Cộng hòa
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
56 | CALL_MAN_AI15 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện quân phục Việt Nam Cộng hòa | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
57 | CALL_MAN_AI16 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện quân phục Việt Nam Cộng hòa | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
58 | CALL_MAN_AI17 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện chém giết bạo lực | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 1.0127 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | Module phát hiện chém giết bạo lực
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Chuyển từ Float32 sang Int8: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
59 | CALL_MAN_AI18 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện chém giết bạo lực | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 1.0127 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Chuyển từ Float32 sang Int8: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
60 | CALL_MAN_AI19 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện chém giết bạo lực | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 1.0127 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Chuyển từ Float32 sang Int8: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 40 | OS |  | 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread
61 | CALL_MAN_AI20 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện xâm hại trẻ em | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | Module phát hiện xâm hại trẻ em
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert
62 | CALL_MAN_AI21 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện xâm hại trẻ em | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
63 | CALL_MAN_AI22 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện xâm hại trẻ em | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS |  | 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend
61 | CALL_MAN_AI20 | Tối ưu mô hình AI cho Module phát hiện đồ cấm quảng cáo | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | Module phát hiện đồ cấm quảng cáo
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS
65 | CALL_MAN_AI21 | Đóng gói mô hình AI cho Module phát hiện đồ cấm quảng cáo | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS
66 | CALL_MAN_AI22 | API hóa mô hình AI cho Module phát hiện đồ cấm quảng cáo | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Xác định định dạng của video 4) Chọn kiểu decode video phù hợp 5) Decode video thanh frames 6) Đóng gói frames thành các batch 7) Load mô hình AI 8) Inference mô hình AI 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Insert bản tin json vào kafka 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS | 0.66182 | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
|  |  | Convert sang TensorRT: 1) Khảo sát mô hình gốc 2) Chọn thư viện convert phù hợp 3) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 4) Convert về weight về định dạng float16 5) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 6) Chạy convert 7) Bắt và sửa các ngoại lệ 8) Chuẩn hóa kết quả đầu ra 9) Format kết quả chạy inference thành message json 10) Validate lại mô hình sau khi convert 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 58.24 | OS
67 | CALL_MAN_AI26 | Module phát hiện nội dung khiêu dâm, sex | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB | 0.22727 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | Module phát hiện nội dung khiêu dâm, sex
68 | CALL_MAN_AI27 |  | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB | 0.22727 | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka
69 | CALL_MAN_AI28 |  | API hóa mô hình AI: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB | 0.22727 | 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert
70 | CALL_MAN_AI29 | API upload Metadata Video của người dùng | API tiếp nhận video từ hệ thống MyClip: 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Xuất ra metadata đầu ra | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Xuất ra metadata đầu ra
71 | CALL_MAN_AI30 | API upload Video của người dùng qua FTP | API tiếp nhận video từ hệ thống MyClip: 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Xuất ra metadata đầu ra | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Xuất ra metadata đầu ra
72 | CALL_MAN_AI31 | Chức năng kiểm tra chất lượng và đọc các thông tin video | Chức năng kiểm tra chất lượng và đọc các thông tin video: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Decode vidoe thành các frames 4) Kiểm tra độ phân giải 5) Kiểm tra độ sáng/tối 6) Kiểm tra độ nét 7) Cập nhật chất lượng video vào DB | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Decode vidoe thành các frames 4) Kiểm tra độ phân giải 5) Kiểm tra độ sáng/tối 6) Kiểm tra độ nét 7) Cập nhật chất lượng video vào DB
73 | CALL_MAN_AI32 | Chức năng quét và sắp xếp thứ tự video vào hàng đợi | Chức năng quét và sắp xếp thứ tự video vào hàng đợi: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert video vao kafka 4) Cập nhật trạng thái video trong DB 5) Notify cho các module AI bắt đầu quét 6) Nhận kết quả quét video để cập nhật vào DB | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert video vao kafka 4) Cập nhật trạng thái video trong DB 5) Notify cho các module AI bắt đầu quét 6) Nhận kết quả quét video để cập nhật vào DB
74 | CALL_MAN_AI33 | Chức năng giải mã Video thành các frame ảnh | Chức năng giải mã Video thành các frame ảnh: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Xác định định dạng của video 3) Chọn kiểu decode video phù hợp 4) Decode video thanh frames 5) Xuất ra các frame vi phạm 6) Cập nhật frame vi phạm vào DB | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Xác định định dạng của video 3) Chọn kiểu decode video phù hợp 4) Decode video thanh frames 5) Xuất ra các frame vi phạm 6) Cập nhật frame vi phạm vào DB
75 | CALL_MAN_AI34 | Chức năng load các frame ảnh vào GPU để sẵn sàng chạy inference | Chức năng load các frame ảnh vào GPU để sẵn sàng chạy inference: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Load mô hình AI lên RAM 4) Chuyển mô hình AI sang VRAM 5) Khởi tạo và sẵn sàng chạy inference | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Load mô hình AI lên RAM 4) Chuyển mô hình AI sang VRAM 5) Khởi tạo và sẵn sàng chạy inference
76 | CALL_MAN_AI35 | Chức năng cấu hình triển khai các mô hình AI | Chức năng cấu hình triển khai các mô hình AI: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
77 | CALL_MAN_AI36 | Chức năng ghi kết quả kiểm duyệt vào DB | Chức năng ghi kết quả kiểm duyệt vào DB: 1) Nhận các kết quả kiểm duyệt từ các mô hình AI 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả 2) Ghi kết quả kiểm duyệt vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận các kết quả kiểm duyệt từ các mô hình AI 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả 2) Ghi kết quả kiểm duyệt vào DB
78 | CALL_MAN_AI37 | API trả kết quả kiểm duyệt theo Video ID | API trả kết quả kiểm duyệt theo Video ID: 1) Query các kết quả kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
79 | CALL_MAN_AI38 | API trả kết quả kiểm duyệt theo danh sách video | API trả kết quả kiểm duyệt theo danh sách video: 1) Query các kết quả kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
80 | CALL_MAN_AI39 | API trả trang thái kiểm duyệt của video | API trả trang thái kiểm duyệt của video: 1) Query các trạng thái kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa trạng thái và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các trạng thái kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa trạng thái và trả về cho Web
81 | CALL_MAN_AI40 | Đọc luồng rtsp | Backend Đọc luồng rtsp: 1) Kết nối đến luồng rtsp 2) Đọc FPS và độ phân giải 3) Đọc các block video data | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối đến luồng rtsp 2) Đọc FPS và độ phân giải 3) Đọc các block video data
82 | CALL_MAN_AI41 | Decode h264 | Backend Decode h264: 1) Nhận các cục video data 2) Decode dùng thuật toán h264 | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận các cục video data 2) Decode dùng thuật toán h264
83 | CALL_MAN_AI42 | Decode h265 | Backend Decode h265: 1) Nhận các cục video data 2) Decode dùng thuật toán h265 | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận các cục video data 2) Decode dùng thuật toán h265
84 | CALL_MAN_AI43 | Giám sát tổng quát trạng thái các camera | Backend Giám sát tổng quát trạng thái các camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
85 | CALL_MAN_AI44 | Giám sát chi tiết 1 camera | Backend Giám sát chi tiết 1 camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
86 | CALL_MAN_AI45 | Xem biểu đồ sự kiện của từng camera | Backend Xem biểu đồ sự kiện của từng camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
87 | CALL_MAN_AI46 | Xem chi tiết tình trạng camera | Backend Xem chi tiết tình trạng camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
88 | CALL_MAN_AI47 | Xem lịch sử lỗi và sửa lỗi camera | Backend Xem lịch sử lỗi và sửa lỗi camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
89 | CALL_MAN_AI48 | Giám sát và phát hiện camera bị mất kết nối | Backend Giám sát và phát hiện camera bị mất kết nối: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
90 | CALL_MAN_AI49 | Giám sát và phát hiện module AI không hoạt động | Backend Giám sát và phát hiện module AI không hoạt động: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
91 | CALL_MAN_AI50 | Giám sát và phát hiện module AI không truyền được dữ liệu sang hệ thống khác | Backend Giám sát và phát hiện module AI không truyền được dữ liệu sang hệ thống khác: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
92 | CALL_MAN_AI51 | Giám sát và phát hiện các camera không có sự kiện sau một khoảng thời gian | Backend Giám sát và phát hiện các camera không có sự kiện sau một khoảng thời gian: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
93 | CALL_MAN_AI52 | Cập nhật trạng thái sửa lỗi camera | Backend Cập nhật trạng thái sửa lỗi camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
94 | CALL_MAN_AI53 | Cấu hình nhóm cảnh báo mức độ cảnh báo. | Backend Cấu hình nhóm cảnh báo mức độ cảnh báo.: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
95 | CALL_MAN_AI54 | Cấu hình nhóm người nhận cảnh báo. | Backend Cấu hình nhóm người nhận cảnh báo.: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
96 | CALL_MAN_AI55 | Cấu hình cảnh báo cho từng nhóm người theo loại cảnh báo và mức độ. | Backend Cấu hình cảnh báo cho từng nhóm người theo loại cảnh báo và mức độ. : 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web
97 | CALL_MAN_AI56 | Cảnh báo qua Mobile App | Backend Cảnh báo qua Mobile App: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo cho App | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo cho App
98 | CALL_MAN_AI57 | Cảnh báo qua Email | Backend Cảnh báo qua Email: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo qua email | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo qua email
99 | CALL_MAN_AI58 | Cảnh báo qua SMS | Backend Cảnh báo qua SMS: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo qua SMS | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo qua SMS
100 | CALL_MAN_AI59 | Cảnh báo trên màn hình Web | Backend Cảnh báo trên màn hình Web: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo cho Web
101 | CALL_MAN_AI60 | Tiến trình đẩy sự kiện sang FTP server | Tiến trình đẩy sự kiện sang FTP server: 1) Kết nối với FTP server 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi qua FTP | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với FTP server 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi qua FTP
102 | CALL_MAN_AI61 | Tiến trình đẩy sự kiện sang Kafka | Tiến trình đẩy sự kiện sang Kafka: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi qua Kafka | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi qua Kafka
103 | CALL_MAN_AI62 | Tiến trình lấy mảng tọa độ phương tiện để đẩy vào Kafka | Tiến trình lấy mảng tọa độ phương tiện để đẩy vào Kafka: 1) Kết nối với Kafka 2) Query tọa độ trong DB 3) Với mỗi file kết quả, gửi qua Kafka | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Query tọa độ trong DB 3) Với mỗi file kết quả, gửi qua Kafka
104 | CALL_MAN_AI63 | Tiến trình đẩy dữ liệu đánh nhau vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu đánh nhau vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
105 | CALL_MAN_AI64 | Tiến trình đẩy dữ liệu biểu tình vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu biểu tình vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
106 | CALL_MAN_AI65 | Tiến trình đẩy dữ liệu mất cắp vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu mất cắp vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
107 | CALL_MAN_AI66 | Tiến trình đẩy dữ liệu đổ rác vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu đổ rác vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
108 | CALL_MAN_AI67 | Tiến trình đẩy dữ liệu bỏ rơi vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu bỏ rơi vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
109 | CALL_MAN_AI68 | Tiến trình đẩy dữ liệu xâm nhập vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu xâm nhập vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
110 | CALL_MAN_AI69 | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện cháy nổ vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện cháy nổ vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
111 | CALL_MAN_AI70 | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện chuyển động vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện chuyển động vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
112 | CALL_MAN_AI71 | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện đám đông vào Minio Object Store | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện đám đông vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
113 | CALL_MAN_AI72 | Tiến trình đẩy dữ liệu Hình ảnh các lãnh đạo cấp cao | Tiến trình đẩy dữ liệu Hình ảnh các lãnh đạo cấp cao vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
114 | CALL_MAN_AI73 | Tiến trình đẩy dữ liệu Nhạy cảm chính trị | Tiến trình đẩy dữ liệu Nhạy cảm chính trị vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
115 | CALL_MAN_AI74 | Tiến trình đẩy dữ liệu Nội dung nhạy cảm | Tiến trình đẩy dữ liệu Nội dung nhạy cảm vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
116 | CALL_MAN_AI75 | Tiến trình đẩy dữ liệu Nhạy cảm tôn giáo | Tiến trình đẩy dữ liệu Nhạy cảm tôn giáo vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
117 | CALL_MAN_AI76 | Tiến trình đẩy dữ liệu Quân đội chế độ Việt Nam Cộng hòa | Tiến trình đẩy dữ liệu Quân đội chế độ Việt Nam Cộng hòa vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
118 | CALL_MAN_AI77 | Tiến trình đẩy dữ liệu Chém giết bạo lực | Tiến trình đẩy dữ liệu Chém giết bạo lực vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
119 | CALL_MAN_AI78 | Tiến trình đẩy dữ liệu Trẻ em, xâm hại trẻ em | Tiến trình đẩy dữ liệu Trẻ em, xâm hại trẻ em vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
120 | CALL_MAN_AI79 | Tiến trình đẩy dữ liệu Đồ cấm quảng cáo | Tiến trình đẩy dữ liệu Đồ cấm quảng cáo vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
121 | CALL_MAN_AI80 | Tiến trình đẩy dữ liệu Nội dung sex | Tiến trình đẩy dữ liệu Nội dung sex vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
122 | CALL_MAN_AI81 | Tiến trình đẩy dữ liệu Bản quyền | Tiến trình đẩy dữ liệu Bản quyền vào Minio Object Store: 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Kết nối với Kafka 2) Quét thư mục chứa kết quả 3) Với mỗi file kết quả, gửi sang MiniIO
123 | CALL_MAN_AI82 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện đánh nhau | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện đánh nhau: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
124 | CALL_MAN_AI83 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện biểu tình | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện biểu tình: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
125 | CALL_MAN_AI84 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện mất cắp | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện mất cắp: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
126 | CALL_MAN_AI85 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện đổ rác | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện đổ rác: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
127 | CALL_MAN_AI86 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện bỏ rơi | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện bỏ rơi: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
128 | CALL_MAN_AI87 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện xâm nhập | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện xâm nhập: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
129 | CALL_MAN_AI88 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện xâm nhập | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện cháy nổ: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
130 | CALL_MAN_AI89 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện xâm nhập | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện chuyển động: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
131 | CALL_MAN_AI90 | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện xâm nhập | Xây dựng API cấu hình vùng phát hiện đám đông: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB
132 | CALL_MAN_AI91 | Tối ưu và đóng gói API đánh nhau | Tối ưu và đóng gói API đánh nhau: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
133 | CALL_MAN_AI92 | Tối ưu và đóng gói API biểu tình | Tối ưu và đóng gói API biểu tình: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
134 | CALL_MAN_AI93 | Tối ưu và đóng gói API mất cắp | Tối ưu và đóng gói API mất cắp: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
135 | CALL_MAN_AI94 | Tối ưu và đóng gói API đổ rác | Tối ưu và đóng gói API đổ rác: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
136 | CALL_MAN_AI95 | Tối ưu và đóng gói API bỏ rơi | Tối ưu và đóng gói API bỏ rơi: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
137 | CALL_MAN_AI96 | Tối ưu và đóng gói API xâm nhập | Tối ưu và đóng gói API xâm nhập: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
138 | CALL_MAN_AI97 | Tối ưu và đóng gói API phát hiện cháy nổ | Tối ưu và đóng gói API phát hiện cháy nổ: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
139 | CALL_MAN_AI98 | Tối ưu và đóng gói API phát hiện chuyển động | Tối ưu và đóng gói API phát hiện chuyển động: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
140 | CALL_MAN_AI99 | Tối ưu và đóng gói API phát hiện đám đông | Tối ưu và đóng gói API phát hiện đám đông: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
141 | CALL_MAN_AI100 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện phương tiện | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện phương tiện: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
142 | CALL_MAN_AI101 | Tối ưu và đóng gói mô hình phân loại phương tiện | Tối ưu và đóng gói mô hình phân loại phương tiện: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
143 | CALL_MAN_AI102 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện biển số | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện biển số: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
144 | CALL_MAN_AI103 | Tối ưu và đóng gói model nhận diện màu xe | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận diện màu xe: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
145 | CALL_MAN_AI104 | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng biển số xe | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng biển số xe: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
146 | CALL_MAN_AI105 | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng màu biển số xe | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng màu biển số xe: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
147 | CALL_MAN_AI106 | Tối ưu và đóng gói mô hình phân loại xe | Tối ưu và đóng gói mô hình phân loại xe: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
148 | CALL_MAN_AI107 | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng hãng xe và model xe | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng hãng xe và model xe: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
149 | CALL_MAN_AI108 | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng màu đèn | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng màu đèn: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
150 | CALL_MAN_AI109 | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng màu sắc quần áo người đi xe máy | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng màu sắc quần áo người đi xe máy: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
151 | CALL_MAN_AI110 | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng giới tính người đi xe máy | Tối ưu và đóng gói mô hình nhận dạng giới tính người đi xe máy: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
152 | CALL_MAN_AI111 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
153 | CALL_MAN_AI112 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện người đi xe máy chở quá số người | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện người đi xe máy chở quá số người: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
154 | CALL_MAN_AI113 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện người đi xe máy chở quá khổ | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện người đi xe máy chở quá khổ: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
155 | CALL_MAN_AI114 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện cháy nổ | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện cháy nổ: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
156 | CALL_MAN_AI115 | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện nhân viên rời vị trí | Tối ưu và đóng gói mô hình phát hiện nhân viên rời vị trí: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
157 | CALL_MAN_AI116 | Tối ưu và đóng gói mô hình đo chiều cao phương tiện | Tối ưu và đóng gói mô hình đo chiều cao phương tiện: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
158 | CALL_MAN_AI117 | Tối ưu và đóng gói mô hình Hình ảnh các lãnh đạo cấp cao | Tối ưu và đóng gói mô hình Hình ảnh các lãnh đạo cấp cao: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
159 | CALL_MAN_AI118 | Tối ưu và đóng gói mô hình Nhạy cảm chính trị | Tối ưu và đóng gói mô hình Nhạy cảm chính trị: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
160 | CALL_MAN_AI119 | Tối ưu và đóng gói mô hình Nội dung nhạy cảm | Tối ưu và đóng gói mô hình Nội dung nhạy cảm: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
161 | CALL_MAN_AI120 | Tối ưu và đóng gói mô hình Nhạy cảm tôn giáo | Tối ưu và đóng gói mô hình Nhạy cảm tôn giáo: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
162 | CALL_MAN_AI121 | Tối ưu và đóng gói mô hình Quân đội chế độ Việt Nam Cộng hòa | Tối ưu và đóng gói mô hình Quân đội chế độ Việt Nam Cộng hòa: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
163 | CALL_MAN_AI122 | Tối ưu và đóng gói mô hình Chém giết bạo lực | Tối ưu và đóng gói mô hình Chém giết bạo lực: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
164 | CALL_MAN_AI123 | Tối ưu và đóng gói mô hình Trẻ em, xâm hại trẻ em | Tối ưu và đóng gói mô hình Trẻ em, xâm hại trẻ em: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
165 | CALL_MAN_AI124 | Tối ưu và đóng gói mô hình Đồ cấm quảng cáo | Tối ưu và đóng gói mô hình Đồ cấm quảng cáo: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
166 | CALL_MAN_AI125 | Tối ưu và đóng gói mô hình Nội dung sex | Tối ưu và đóng gói mô hình Nội dung sex: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
167 | CALL_MAN_AI126 | Tối ưu và đóng gói mô hình Bản quyền | Tối ưu và đóng gói mô hình Bản quyền: 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB |  | 1) Nhận tham số đầu vào từ MyClip 2) Truyền các tham số đầu vào cho module AI 3) Chạy inference 4) Format và trả ra kết quả
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình tiếp nhận Video mới | Tiến trình tiếp nhận Video mới: 1) Nhận metadata đầu vào 2) Đo độ dài video 3) Đọc FPS, độ phân giải 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Thử decode video 10) Xuất ra metadata đầu ra 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình duyệt Video | Tiến trình duyệt Video: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert video vao kafka 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Notify cho các module AI bắt đầu quét 10) Nhận kết quả quét video để cập nhật vào DB 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Đọc metadata của Video | Đọc metadata của Video: 1) Duyệt thư mục chứa video 2) Load metadata 3) Insert metatda vào kafka 4) Ghi video vào ổ cứng 5) Ghi dữ liệu vào DB 6) Cập nhật trạng thái video 7) Khởi tạo các giá trị trong DB 8) Cập nhật ngày tháng video 9) Truyền metadata cho các module AI bắt đầu quét 10) Nhận metadata để cập nhật vào DB 11) Trả kết quả cho frontend | 58.24 | 12.8 | 20.8 | 6.24 | 18.4 | 0.33091 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Có | 16 | 26 | 7.8 | 23 | 72.8 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Validate AI không truyền được dữ liệu | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Giám sát và phát hiện các camera không có sự kiện sau một khoảng thời gian | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Cập nhật trạng thái sửa lỗi camera | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Validate trạng thái sửa lỗi camera | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Cấu hình nhóm cảnh báo mức độ cảnh báo. | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Validate Cấu hình nhóm cảnh báo mức độ cảnh báo. | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Cấu hình nhóm người nhận cảnh báo. | API hóa mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Cấu hình cảnh báo cho từng nhóm người theo loại cảnh báo và mức độ. | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Validate Cấu hình nhóm người nhận cảnh báo. | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Cảnh báo qua Mobile App | Tối ưu mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Sinh bản tin cảnh báo | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Backend Cảnh báo trên màn hình Web | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy sự kiện sang FTP server | Đóng gói mô hình AI: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy sự kiện sang Kafka | Convert sang TensorRT: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng float16 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với TensorRT 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình lấy mảng tọa độ phương tiện để đẩy vào Kafka | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu đánh nhau vào Minio Object Store | Convert sang TensorRT: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu biểu tình vào Minio Object Store | Chuyển từ Float32 sang Int8: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu mất cắp vào Minio Object Store | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu đổ rác vào Minio Object Store | Convert sang TensorRT: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu bỏ rơi vào Minio Object Store | Chuyển từ Float32 sang Int8: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu xâm nhập vào Minio Object Store | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện cháy nổ vào Minio Object Store | Convert sang TensorRT: 1) Tiếp nhận video đầu vào 2) Đọc metadata 3) Load mô hình AI 4) Inference mô hình AI 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Insert bản tin json vào kafka | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện chuyển động vào Minio Object Store | Chuyển từ Float32 sang Int8: 1) Tối ưu hóa mô hình, giảm số layer 2) Convert về weight về định dạng int8 3) Chuẩn hóa đầu vào cho phù hợp với int8 4) Chạy convert 5) Format kết quả chạy inference thành message json 6) Validate lại mô hình sau khi convert | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Tiến trình đẩy dữ liệu phát hiện đám đông vào Minio Object Store | Chuyển từ xử lý đơn luồng sang đa luồng: 1) Chuyển giao tiếp từ gọi hàm sang dạng queue 2) Chuyển các biến dùng chung sang dạng share memory 3) Refactor lại hàm main => chuyển sang dùng Thread 4) Đóng gói bản tin kết quả để trả về queue 5) Xử lý xung đột giữa các thread | 40 | 8 | 16 | 4.8 | 11.2 | 0.22727 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | Có | 10 | 20 | 6 | 14 | 50 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Chức năng cấu hình triển khai các mô hình AI | Chức năng cấu hình triển khai các mô hình AI: 1) Load các giá trị cấu hình từ giao diện 2) Ghi giá trị cấu hình vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Chức năng ghi kết quả kiểm duyệt vào DB | Chức năng ghi kết quả kiểm duyệt vào DB: 1) Nhận các kết quả kiểm duyệt từ các mô hình AI 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả 2) Ghi kết quả kiểm duyệt vào DB | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | API trả kết quả kiểm duyệt theo Video ID | API trả kết quả kiểm duyệt theo Video ID: 1) Query các kết quả kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | API trả kết quả kiểm duyệt theo danh sách video | API trả kết quả kiểm duyệt theo danh sách video: 1) Query các kết quả kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | API trả trang thái kiểm duyệt của video | API trả trang thái kiểm duyệt của video: 1) Query các trạng thái kiểm duyệt từ DB 2) Chuẩn hóa trạng thái và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Đọc luồng rtsp | Backend Đọc luồng rtsp: 1) Kết nối đến luồng rtsp 2) Đọc FPS và độ phân giải 3) Đọc các block video data | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Decode h264 | Backend Decode h264: 1) Nhận các cục video data 2) Decode dùng thuật toán h264 | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Decode h265 | Backend Decode h265: 1) Nhận các cục video data 2) Decode dùng thuật toán h265 | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Giám sát tổng quát trạng thái các camera | Backend Giám sát tổng quát trạng thái các camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Giám sát chi tiết 1 camera | Backend Giám sát chi tiết 1 camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Xem biểu đồ sự kiện của từng camera | Backend Xem biểu đồ sự kiện của từng camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Xem chi tiết tình trạng camera | Backend Xem chi tiết tình trạng camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Xem lịch sử lỗi và sửa lỗi camera | Backend Xem lịch sử lỗi và sửa lỗi camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Giám sát và phát hiện camera bị mất kết nối | Backend Giám sát và phát hiện camera bị mất kết nối: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Giám sát và phát hiện module AI không hoạt động | Backend Giám sát và phát hiện module AI không hoạt động: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Giám sát và phát hiện module AI không truyền được dữ liệu sang hệ thống khác | Backend Giám sát và phát hiện module AI không truyền được dữ liệu sang hệ thống khác: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Giám sát và phát hiện các camera không có sự kiện sau một khoảng thời gian | Backend Giám sát và phát hiện các camera không có sự kiện sau một khoảng thời gian: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cập nhật trạng thái sửa lỗi camera | Backend Cập nhật trạng thái sửa lỗi camera: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cấu hình nhóm cảnh báo mức độ cảnh báo. | Backend Cấu hình nhóm cảnh báo mức độ cảnh báo.: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cấu hình nhóm người nhận cảnh báo. | Backend Cấu hình nhóm người nhận cảnh báo.: 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cấu hình cảnh báo cho từng nhóm người theo loại cảnh báo và mức độ. | Backend Cấu hình cảnh báo cho từng nhóm người theo loại cảnh báo và mức độ. : 1) Query các kết quả từ DB 2) Chuẩn hóa bản tin kết quả và trả về cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cảnh báo qua Mobile App | Backend Cảnh báo qua Mobile App: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo cho App | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cảnh báo qua Email | Backend Cảnh báo qua Email: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo qua email | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cảnh báo qua SMS | Backend Cảnh báo qua SMS: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo qua SMS | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
75 | CALL_MAN_AI34 | Cảnh báo trên màn hình Web | Backend Cảnh báo trên màn hình Web: 1) Query các cảnh báo từ DB 2) Định dạng bản tin cảnh báo 3) Gửi cảnh báo cho Web | 25.28 | 6.4 | 9.6 | 2.88 | 6.4 | 0.14364 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | Có | 8 | 12 | 3.6 | 8 | 31.6 | 20% | 20% | 20% |  | 0 | NB
| Nỗ lực (MH) |  |  | 10676.24 | 2114 | 3390.4 | 1017.12 | 2388 |  |  |  |  | 2642.5 | 4238 | 1271.4 | 2985 | 11136.9 |  |  |  |  | 6199.68 | 58.07%
| Nỗ lực (MD) |  |  | 1334.53 | 264.25 | 423.8 | 127.14 | 298.5 |  |  |  |  | 330.3125 | 529.75 | 158.925 | 373.125 | 1392.1125
63.2778
Hướng dẫn đánh giá % tái sử dụng:
Quản trị dự án đánh giá xem: * Có chức năng tương tự trong hệ thống không? * Có chức năng tương tự trong hệ thống khác của đơn vị không? * Có tái sử dụng được thiết kế của các chức năng tương tự không?
|  |  | 20.18% | 2154.88 | Phức tạp
|  |  | 39.71% | 4239.2 | Trung bình
|  |  | 40.11% | 4282.16 | Đơn giản
10676.24
Note on D79: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 04 đang nghiệm thu chức năng này 0.5MM Cần bổ sung thêm các chức năng con để tổng chức năng này ~0.5MM
Note on D83: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 4 đang nghiệm thu chức năng này 0.5MM Cần bổ sung các chức năng con để ~nỗ lực đã nghiệm thu trong tháng
Note on D87: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 4 đang nghiệm thu chức năng này 0.6MM Cần bổ sung các chức năng con để ~nỗ lực đã nghiệm thu trong tháng
Note on D91: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 4 đang nghiệm thu chức năng này 0.58MM Cần bổ sung các chức năng con để ~nỗ lực đã nghiệm thu trong tháng
Note on D95: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 4 đang nghiệm thu chức năng này 0.6MM Cần bổ sung các chức năng con để ~nỗ lực đã nghiệm thu trong tháng
Note on D99: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 4 đang nghiệm thu chức năng này 0.6MM Cần bổ sung các chức năng con để ~nỗ lực đã nghiệm thu trong tháng
Note on D103: Tran Thi Thuy Linh: Tháng 4 đang nghiệm thu chức năng này 0.6MM Cần bổ sung các chức năng con để ~nỗ lực đã nghiệm thu trong tháng

## NL Phi CN
ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC DỰ ÁN - PHI CHỨC NĂNG, CÔNG VIỆC KHÁC
0
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Người thực hiện:
Ngày thực hiện:
|  | Tổng nỗ lực: | 2027.216
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Tổng nỗ lực thực hiện (manhours)
1 | QTDA | Nỗ lực QTDA | 10% nỗ lực thực hiện | 1067.624 | 6.066
2 | TK4 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Triển khai hệ thống | 6.4
3 | DT1 | Đào tạo VHKT | Đào tạo VHKT cho khách hàng | 2
4 | DT2 | Đào tạo Người dùng | Hướng dẫn sử dụng | 2
5 | DT3 | Đào tạo CSKH | Hướng dẫn sử dụng | 2
6 | DT4 | Tài liệu HDVH | Hướng dẫn sử dụng | 4
7 | DT5 | Tài liệu HDKT | Hướng dẫn sử dụng | 2
8 | DT6 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt | Hướng dẫn sử dụng | 4
9 | VH1 | Rà soát ATTT server | Rà soát ATTT server | 4
10 | VH2 | Rà soát ATTT ứng dụng | Rà soát ATTT ứng dụng | 4
11 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai | Fix lỗi sau triển khai | 4
12 | VH8 | Test fix lỗi sau triển khai | Test fix lỗi sau triển khai | 68
13 | VH9 | Theo dõi log hệ thống sau khi triển khai | Theo dõi log hệ thống sau khi triển khai | 24
14 | TK1 | Triển khai trên hạ tầng có sẵn | Triển khai hạ tầng MyClip | 6.05
15 | KH1 | Xây dựng kế hoạch dự án trình ký BGĐ/Ban TGĐ | Xây dựng kế hoạch dự án trình ký BGĐ/Ban TGĐ | 40
16 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. | 1.4382 | 0.988
17 | UC3 | Merge code | Merge code (5% nỗ lực coding các chức năng merge) | 169.52
18 | UC4 | Test Merge code | Test Merge code (20% tổng nỗ lực test các yc merge) | 477.6
19 | UC5 | Tham gia upcode | Tham gia upcode | 3.3839
20 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | Họp dự án thống nhất giải pháp fontend | 4
21 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | Họp dự án thống nhất giải pháp backend | 4
22 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | Họp dự án thống nhất giải pháp tích hợp fontend và backend | 4
23 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | Họp dự án thống nhất triển khai | 4
24 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | Họp dự án | 4
26 | TK10 | Test hiệu năng | Test hiệu năng tích hợp các module fontend trên môi trường dev | 12
27 | TK10 | Test hiệu năng | Test hiệu năng tích hợp các module backend trên môi dev | 12
28 | TK10 | Test hiệu năng | Test hiệu năng khi tích hợp backend và fontend trên môi trường dev | 12
29 | TK10 | Test hiệu năng | Test hiệu năng tích hợp các module fontend trên môi trường beta | 12
30 | TK10 | Test hiệu năng | Test hiệu năng tích hợp các module backend trên môi beta | 12
31 | TK10 | Test hiệu năng | Test hiệu năng khi tích hợp backend và fontend trên môi trường beta | 12
32 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Báo cáo test hiệu năng tích hợp các module fontend trên môi trường dev | 7.2
33 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Báo cáo Test hiệu năng tích hợp các module backend trên môi dev | 7.2
34 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Báo cáo Test hiệu năng khi tích hợp backend và fontend trên môi trường dev | 7.2
35 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Báo cáo Test hiệu năng tích hợp các module fontend trên môi trường beta | 7.2
36 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Báo cáo Test hiệu năng tích hợp các module backend trên môi beta | 7.2
37 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Báo cáo Test hiệu năng khi tích hợp backend và fontend trên môi trường beta | 7.2
|  |  | Nỗ lực (MH) | 2027.216
|  |  | Nỗ lực (MD) | 253.402

## BM_Kiem thu hieu nang (hidden)
NỖ LỰC KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (ĐƠN LẺ & KẾT HỢP)
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
1. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script (phút) | Thời gian thay dữ liệu test trong script (phút) | Số lượng test case | Thời gian viết 1 test case (phút) | Tổng thời gian viết test case | Concurrency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Tổng hợp dữ liệu sau mỗi mẫu test (phút) | Thời gian reset lại môi trường kiểm thử hiệu năng sau mỗi lần test (phút) | Tổng thời gian test hiệu năng đơn lẻ (phút) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 5 | 5 | 242.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
3 | YC_3 | MCN_3 | MH_3 | Sửa dữ liệu phòng ban | Sửa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 15 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4 | 5 | 5 | 182
4 | YC_4 | MCN_4 | MH_4 | Xóa dữ liệu phòng ban | Xóa | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 75 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 7.6667 | 5 | 5 | 538.3333
5 | YC_5 | MCN_5 | MH_5 | Báo cáo quản lý phòng ban | Báo cáo | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 231.6667
6 | YC_6 | MCN_6 | MH_6 | Cập nhật dữ liệu (Xử lý, thu hồi….) | Cập nhật dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 3 | 52 | 60 | 112 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 273.6667
7 | YC_7 | MCN_7 | MH_7 | Import phòng ban | Import | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 25 | 1 | 5 | 5 | 25 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 5.8333 | 5 | 5 | 259.1667
8 | YC_8 | MCN_8 | MH_8 | Export phòng ban | Export | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 30 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6 | 5 | 5 | 285
9 | YC_9 | MCN_8 | MH_9 | Load đối tượng trên bản đồ | Load đối tượng trên bản đồ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ | [9 empty] | = | 5.5948 | (mandays)
2. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script | Thời gian thay dữ liệu test trong script | Con currency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Chức năng đã được tạo script khi test đơn lẻ chưa? (1:đã tạo, 0:chưa tạo) | Tổng thời gian test hiệu năng kết hợp (phút) | Ghi chú
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 1 | 148.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 1 | 231.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp | [6 empty] | = | 0.90625 | (mandays)
3. Thời gian tạo báo cáo kiểm thử hiệu năng: |  |  |  |  | 240 | (phút)
4. Rủi ro trong quá trình kiểm thử hiệu năng: Gồm các rủi ro: 1. Server hoạt động không ổn định 2. LoadRunner bị lỗi 3. Tìm hiểu nghiệp vụ cần kiểm thử hiệu năng 4. Dữ liệu test hiệu năng bị chuẩn bị thiếu 5. Nghiên cứu tìm hiểu thêm về LoadRunner áp dụng vào kiểm thử hiệu năng dự án …………………... | [6 empty] | 960 | (phút)
5. Thời gian tạo dữ liệu test : |  |  |  | 240 | (Đây là phần đội phát triển nhập dữ liệu)
| Chức năng |  |  | Số lượng bảng giao tiếp | Thời gian (phút)
| Tìm kiếm |  |  | 3 | 30
| Thêm mới |  |  | 4 | 40
| Sửa |  |  | 2 | 20
| Xóa |  |  | 1 | 10
| Báo cáo |  |  | 5 | 50
| Cập nhật dữ liệu |  |  | 2 | 20
| Import |  |  | 3 | 30
| Export |  |  | 2 | 20
| Load đối tượng trên bản đồ |  |  | 2 | 20
Tổng thời gian kiểm thử hiệu năng |  |  |  |  | 9.501 | (mandays)
Chú ý |  |  |  |  | Nếu thời gian lẻ >=0.5md, làm tròn lên 1 md, ngược lại, <0.5md, làm tròn xuống
1
|  |  | 2 |  |  | Tìm kiếm
|  |  | 3 |  |  | Thêm mới
Sửa
Xóa
Cập nhật dữ liệu
Báo cáo
Import
Export
Load đối tượng trên bản đồ
Note on B4: QA_NgaNT10: Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C4: QA_NgaNT10: Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT
Note on B19: QA_NgaNT10: Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C19: QA_NgaNT10: Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT

## HDKTHN (hidden)
HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MỘT SỐ THỜI GIAN CỤ THỂ
1. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL E1
- Với chức năng đơn giản: Tổng nỗ lực thực hiện <=1 md
- Với chức năng trung bình: Tổng nỗ lực thực hiện <=1.5md
- Với chức năng phức tạp: Tổng nỗ lực thực hiện <=2md
# Độ phức tạp của chức năng do CBGP đánh giá trong quá trình làm việc với khách hàng mô tả trong tài liệu KSSB
2. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL Ef
Thời gian tạo script cho 1 chức năng đơn giản : 2'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng trung bình: 5'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng phức tạp: 10'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử đơn lẻ: 5'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử tích hợp: 5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng đơn giản với 1 user : 0.5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng trung bình với 1 user : 1'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng phức tạp với 1 user : 1.5'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng đơn giản : 30'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng trung bình: 45'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng phức tạp: 60'
Độ phức tạp của chức năng:
1.Đơn giản: Giao tiếp <= 2 bảng trong DB
2.Trung bình: 2< Giao tiếp <= 5 bảng trong DB
3.Phức tạp: Giao tiếp > 5 bảng trong DB
Thời gian tạo dữ liệu test:
Giao tiếp 1 bảng: 10'
Hướng dẫn về các bước chức năng đơn giản\trung bình\phức tạp: Cụ thể: Khi thực hiện kiểm thử hiệu năng chức năng D, cần đi qua 3 bước chức năng A, B, C Cứ sau mỗi 1 button được hiểu là 1 bước chức năng (đồng thời, khi cần tìm kiếm dữ liệu tại 1 textbox mà xử lý dữ liệu quá lâu, ràng buộc nhiều bảng trong DB theo nghiệp vụ MSS (>5 bảng) cũng được coi là 1 bước chức năng). VD: A là button Login (chương trình nào cũng phải qua bước này), nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB <=2 --> có 1 bước chức năng đơn giản B là 1 button Tìm kiếm, nếu 2<số lượng bảng giao tiếp trong DB <=5 : --> có 1 bước chức năng trung bình C là button Xử lý nghiệp vụ, nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB >5 --> có 1 bước chức năng phức tạp --> Điền thông tin vào ô màu trắng tại các cột trong template như sau: Số lượng các bước chức năng đơn giản: 1 Số lượng các bước chức năng trung bình: 1 Số lượng các bước chức năng phức tạp: 1

## NL QTDL
ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC DỰ ÁN - VỚI CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
TÊN DỰ ÁN
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Người thực hiện:
Ngày thực hiện:
|  | Tổng nỗ lực: | 0 | (Manhours)
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Tổng nỗ lực thực hiện (manhours) | Có thuê ngoài thực hiện không? | Nỗ lực thuê ngoài | Nỗ lực tự thực hiện
|  |  | Tổng cộng (MH) | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Tổng cộng (MD) | 0 |  | 0 | 0
Note on B8: qlcl_hoalh1: Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng
Note on C8: MyLTH: Tên đầu việc trong dự án

## Định nghĩa Loại Chức năng
PHỤ LỤC 1.1 DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
STT
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
22 | CN_MOBILE Client1-NC | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
23 | CN_MOBILE Client2_NC | Chức năng Client NC- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
24 | CN_MOBILE Client3-NC | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
25 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
26 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | MOBILE | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp
27 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | MOBILE | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước
28 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | MOBILE | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
29 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
30 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap
31 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate
32 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin
33 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin
34 | TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản | TT | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
35 | TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình | TT | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
36 | TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp | TT | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
37 | XML1 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML đơn giản | XML | Bản tin <10 trường thông tin
38 | XML2 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML trung bình | XML | Bản tin từ 10 -20 trường thông tin
39 | XML3 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML phức tạp | XML | Bản tin > 20 trường thông tin
40 | FW_GSM1 | Lập trình firmware cho khối GSM đơn giản | Firmware | Chỉ gồm chức năng nhắn tin, gọi điện
41 | FW_GSM2 | Lập trình firmware cho khối GSM trung bình | Firmware | Gồm các chức năng nhắn tin, gọi điện và TCP/IP
42 | FW_GSM3 | Lập trình firmware cho khối GSM phức tạp | Firmware | Gồm các chức năng nhắn tin, gọi điện, TCP/IP, UDP và FTP
43 | FW_SSL1 | Lập trình firmware cho SSL đơn giản | Firmware | Server xác thực thiết bị
44 | FW_SSL2 | Lập trình firmware cho SSL trung bình | Firmware | Thiết bị xác thực server
45 | FW_SSL3 | Lập trình firmware cho SSL phức tạp | Firmware | Cả server và thiết bị phải xác thực lẫn nhau
46 | FW_ADC1 | Lập trình firmware đo ADC đơn giản | Firmware | Chỉ đo điện áp đơn giản để gửi lên server
47 | FW_ADC2 | Lập trình firmware đo ADC trung bình | Firmware | Đo điện áp, cài đặt lưu ngưỡng quá áp
48 | FW_ADC3 | Lập trình firmware đo ADC phức tạp | Firmware | Đo điện áp, cài đặt lưu ngưỡng quá áp, khi quá áp thì phát cảnh bảo và gửi dữ liệu lên server
49 | CSI_NORMAL_1 | CSI phổ thông (Camera, cầu truyền hình, IPNetwork, Hạ tầng) mức đơn giản | CSI | Tại 1 site khách hàng (1 văn phòng, 1 xã)
50 | CSI_NORMAL_2 | CSI phổ thông (Camera, cầu truyền hình, IPNetwork, Hạ tầng) mức trung bình | CSI | Tại nhiều site khách hàng (Nhiều phòng, mức huyện)
51 | CSI_NORMAL_3 | CSI phổ thông (Camera, cầu truyền hình, IPNetwork, Hạ tầng) mức phức tạp | CSI | Phạm vi diện rộng mức tỉnh, toàn quốc
52 | DV_TABLEAU_CHART | Thiết kế biểu đồ tableau | Data Visualization | Dimension và measure và tooltip, Chỉ sử dụng biểu đồ có sẵn,
53 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Thiết kế dashboard đơn giản | Data Visualization | Không có hiệu ứng ( Không link. Không highlight, …)
54 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Thiết kế dashboard trung bình | Data Visualization | Có hiệu ứng ( Có link. Có highlight, …). | Nghiên cứu cho vào task phi chức năng
55 | DP_IMP1 | Đồng bộ dữ liệu đơn giản | Data Ingestion | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 nguồn | Hoặc theo số nguồn
56 | DP_IMP2 | Đồng bộ dữ liệu trung bình | Data Ingestion | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 nguồn
57 | DP_IMP3 | Đồng bộ dữ liệu phức tạp | Data Ingestion | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 nguồn trở lên
58 | DP_AGG1 | Tổng hợp dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước | Thêm số bước
59 | DP_AGG2 | Tổng hợp dữ liệu trung bình | Data process | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
60 | DP_AGG3 | Tổng hợp dữ liệu phức tạp | Data process | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
61 | DP_EXP1 | Xuất dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB | Mỗi step trong job là 1 bước
62 | DATA_SUPPORT1 | Khai thác dữ liệu loại đơn giản | SQL | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước
63 | DATA_SUPPORT2 | Khai thác dữ liệu loại phức tạp | SQL | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
64 | DATA_SUPPORT3 | Khai thác dữ liệu loại đặc biệt | SQL | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
65 | WRITE_TC_WEB_1 | Testcase web |  | Testcase có mức độ phức tạp = Đơn giản: - Viết mới testcase cho hệ thống webservice, tiến trình, web (có 1 màn hình nhập liệu). - Số lượng bảng tương tác < 10 bảng
66 | WRITE_TC_WEB_2 | Testcase web |  | Testcase có mức độ phức tạp = Trung bình: - Viết mới testcase cho hệ thống webservice, tiến trình, web (có > 1 đến 3 màn hình nhập liệu). - Số lượng bảng tương tác >= 10 bảng
67 | WRITE_TC_WEB_3 | Testcase web |  | Testcase có mức độ phức tạp = Phức tạp: - Viết mới testcase cho hệ thống webservice, tiến trình, web (có > 3 màn hình nhập liệu). - Số lượng bảng tương tác >= 10 bảng
68 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Testcase android |  | Testcase viết cho hệ điều hành android có mức độ phức tạp = Đơn giản: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 1 màn hình
69 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Testcase android |  | Testcase viết cho hệ điều hành android có mức độ phức tạp = Trung bình: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình
70 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Testcase android |  | Testcase viết cho hệ điều hành android có mức độ phức tạp = Phức tạp: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 3 màn hình
71 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | Testcase iOS |  | Testcase viết cho hệ điều hành iOS có mức độ phức tạp = Đơn giản: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành iOS, testcase chỉ nhập liệu trên 1 màn hình
72 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | Testcase iOS |  | Testcase có mức độ phức tạp = Trung bình: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành iOS, testcase chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình
73 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | Testcase iOS |  | Testcase có mức độ phức tạp = Phức tạp: - Viết mới testcase cho hệ thống mobile trên hệ điều hành iOS, testcase chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình
74 | RUN_WEB_3 | Chạy auto test web |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình từ trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 16h
75 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Chạy auto test Mobile Android |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform Android, dưới 100 testcase - Thời gian thực hiện: 8h
76 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Chạy auto test Mobile Android |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform Android, từ 100 đến 200 testcase - Thời gian thực hiện: 12h
77 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Chạy auto test Mobile Android |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform Android, trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 16h
78 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Chạy auto test Mobile IOS |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform iOS, dưới 100 testcase - Thời gian thực hiện: 12h
79 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Chạy auto test Mobile IOS |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform iOS, từ 100 đến 200 testcase - Thời gian thực hiện: 20h
80 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Chạy auto test Mobile IOS |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống mobile trên platform iOS, trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 28h
81 | RUN_WEB_1 | Automation test web |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình dưới 100 testcase - Thời gian thực hiện: 8h
82 | RUN_WEB_2 | Automation test |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình từ 100 đến 200 testcase - Thời gian thực hiện: 12h
83 | RUN_WEB_3 | Automation test |  | - Mô tả: Thời gian hoàn thành chạy Automation test cho hệ thống web, webservice, tiến trình từ trên 200 testcase - Thời gian thực hiện: 16h
84 | MANTAIN_TC_WEB | Sửa testcase auto web |  | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp
85 | MAITAIN_TC_MOBILE | Sửa testcase auto mobile |  | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp trên mobile
86 | CICD02 | Viết Script cho 1 service lần đầu |  | Viết script triển khai luồng triển khai CI/CD và cấu hình tích hợp trên jenkins, gitlab cho 1 service lần đầu
87 | CICD03 | Viết Script thêm 1 service |  | Viết script triển khai luồng triển khai CI/CD và cấu hình trên jenkins,gitlab khi triển khai thêm 1 service mới.
88 | UNITTEST | Nỗ lực unit Test

## Định nghĩa loại công việc
PHỤ LỤC 1.2 DANH SÁCH LOẠI CÔNG VIỆC
STT | Loại công việc | Công việc | Mô tả | Đầu vào | Đầu ra
1 | QTDA | QTDA | Quản trị dự án bao gồm: - Xây dựng kế hoạch dự án, kế hoạch thực hiện - Xây dựng ULNL của dự án - Xây dựng chuẩn bị biên bản nghiệm thu với khách hàng… |  | - Kế hoạch thực hiện - ULNL - Sản phẩm phần mềm - Biên bản nghiệm thu
2 | Giải pháp | Cắt style css và html, js | Cắt giao diện web | File design giao diện | - file CSS, HTML, JS
3 | Giải pháp | Khảo sát | Khảo sát yêu cầu khách hàng |  | Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi khảo sát. Đây là thông tin đầu vào để xây dựng PTYC
4 | Giải pháp | PTYC | Viết tài liệu Phân tích yêu cầu |  | (QT.00.CNTT.28_BM.01_Phan tich yeu cau)
5 | Giải pháp | DTYC | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu |  | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu
6 | Giải pháp | TKTT | Xây dựng thiết kế, làm tài liệu thiết kế tổng thể |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.02_Thiet ke tong the.doc của quy trình Agile
7 | Giải pháp | TKCSDL | Làm tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.03_Thiet ke co so du lieu.doc của quy trình Agile
8 | Giải pháp | TKCT | Làm tài liệu thiết kế chi tiết |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.04_Thiet ke chi tiet.doc của quy trình Agile
9 | Phát triển | Lập trình | Viết code | Tài liệu TKCT | Mã nguồn chương trình tham khảo tiêu chuẩn mã nguồn trong quy định PL05.QT.00.CNTT.28 Checklist Tieu chuan chat luong ma nguon ung dung Java.pdf
10 | Phát triển | Unit test | Viết code unit test cho chương trình | Tài liệu TKCT | - Source code
11 | Kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | Mẫu KBKT Common đã gửi
12 | Kiểm thử | Kiểm thử | Kiểm thử chương trình, kiểm thử ảnh hưởng chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả test trong file KBKT
13 | Kiểm thử | Kịch bản kiểm thử tự động | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | File excel Script test tự động
14 | Kiểm thử | Xây dựng HDSD | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.06 Tai lieu Huong dan su dung.doc của quy trình Agile
15 | Phát triển | Cấu hình tổng hợp ETL | Cấu hình tổng hợp dữ liệu trên ETL |  | File job ETL
16 | Phát triển | Design file birt | Xây dựng file design báo cáo |  | File Birt design báo cáo
17 | Kiểm thử | Kiểm thử | Báo cáo kết quả kiểm thử |  | Báo cáo kiểm thử
18 | HPTS | HPTS | Xây dựng kịch bản hypothesis test
19 | QA | Quản lý chất lượng | Tham gia review các tài liệu dự án theo quy trình, kiểm soát chất lượng, quy trình dự án | Báo cáo chất lượng

## CSDL_CN
PHỤ LỤC 1.3 CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc |  | Nỗ lực (MH)
| Nhom cong viec |  |  | Tổng nỗ lực thực hiện (mandays)
1 | NVJ1-PTM | Giải pháp | NVJ1-PTMGiải pháp | 8
2 | NVJ1-PTM | Phát triển | NVJ1-PTMPhát triển | 12
3 | NVJ1-PTM | Kiểm thử | NVJ1-PTMKiểm thử | 8
4 | NVJ2-PTM | Giải pháp | NVJ2-PTMGiải pháp | 10
5 | NVJ2-PTM | Phát triển | NVJ2-PTMPhát triển | 20
6 | NVJ2-PTM | Kiểm thử | NVJ2-PTMKiểm thử | 14
7 | NVJ3-PTM | Giải pháp | NVJ3-PTMGiải pháp | 16
8 | NVJ3-PTM | Phát triển | NVJ3-PTMPhát triển | 26
9 | NVJ3-PTM | Kiểm thử | NVJ3-PTMKiểm thử | 23
10 | GD_WEB1 | Giải pháp | GD_WEB1Giải pháp | 6
11 | GD_WEB1 | Phát triển | GD_WEB1Phát triển | 12
12 | GD_WEB1 | Kiểm thử | GD_WEB1Kiểm thử | 8
13 | GD_WEB2 | Giải pháp | GD_WEB2Giải pháp | 10
14 | GD_WEB2 | Phát triển | GD_WEB2Phát triển | 19
15 | GD_WEB2 | Kiểm thử | GD_WEB2Kiểm thử | 10
16 | GD_WEB3 | Giải pháp | GD_WEB3Giải pháp | 15
17 | GD_WEB3 | Phát triển | GD_WEB3Phát triển | 22
18 | GD_WEB3 | Kiểm thử | GD_WEB3Kiểm thử | 16
19 | BC1 | Giải pháp | BC1Giải pháp | 6
20 | BC1 | Phát triển | BC1Phát triển | 7
21 | BC1 | Kiểm thử | BC1Kiểm thử | 6
22 | BC2 | Giải pháp | BC2Giải pháp | 6
23 | BC2 | Phát triển | BC2Phát triển | 15
24 | BC2 | Kiểm thử | BC2Kiểm thử | 11
25 | BC3 | Giải pháp | BC3Giải pháp | 16
26 | BC3 | Phát triển | BC3Phát triển | 32
27 | BC3 | Kiểm thử | BC3Kiểm thử | 16
28 | NVJ3-NC | Giải pháp | NVJ3-NCGiải pháp | 6
29 | NVJ3-NC | Phát triển | NVJ3-NCPhát triển | 15
30 | NVJ3-NC | Kiểm thử | NVJ3-NCKiểm thử | 11
31 | NVJ2-NC | Giải pháp | NVJ2-NCGiải pháp | 3.59
32 | NVJ2-NC | Phát triển | NVJ2-NCPhát triển | 6.14
33 | NVJ2-NC | Kiểm thử | NVJ2-NCKiểm thử | 4.76
34 | NVJ1-NC | Giải pháp | NVJ1-NCGiải pháp | 1.69
35 | NVJ1-NC | Phát triển | NVJ1-NCPhát triển | 3.01
36 | NVJ1-NC | Kiểm thử | NVJ1-NCKiểm thử | 3.16
37 | DM2 | Giải pháp | DM2Giải pháp | 4.5
38 | DM2 | Phát triển | DM2Phát triển | 9
39 | DM2 | Kiểm thử | DM2Kiểm thử | 7.5
40 | GD_MOBILE1 | Giải pháp | GD_MOBILE1Giải pháp | 3
41 | GD_MOBILE1 | Phát triển | GD_MOBILE1Phát triển | 4
42 | GD_MOBILE1 | Kiểm thử | GD_MOBILE1Kiểm thử | 3
43 | GD_MOBILE2 | Giải pháp | GD_MOBILE2Giải pháp | 7
44 | GD_MOBILE2 | Phát triển | GD_MOBILE2Phát triển | 10
45 | GD_MOBILE2 | Kiểm thử | GD_MOBILE2Kiểm thử | 7
46 | GD_MOBILE3 | Giải pháp | GD_MOBILE3Giải pháp | 13
47 | GD_MOBILE3 | Phát triển | GD_MOBILE3Phát triển | 19
48 | GD_MOBILE3 | Kiểm thử | GD_MOBILE3Kiểm thử | 14
49 | DM1 | Giải pháp | DM1Giải pháp | 1.5
50 | DM1 | Phát triển | DM1Phát triển | 3
51 | DM1 | Kiểm thử | DM1Kiểm thử | 3.5
52 | CN_WEB_KT | Giải pháp | CN_WEB_KTGiải pháp | 8
53 | CN_WEB_KT | Phát triển | CN_WEB_KTPhát triển | 48
54 | CN_WEB_KT | Kiểm thử | CN_WEB_KTKiểm thử | 16
55 | GD1_CUT | Giải pháp | GD1_CUTGiải pháp | 1.2
56 | GD1_CUT | kiểm thử | GD1_CUTkiểm thử | 1.2
57 | GD1_CUT | Phát triển | GD1_CUTPhát triển | 0
58 | GD2_CUT | Phát triển | GD2_CUTPhát triển | 4
59 | GD2_CUT | kiểm thử | GD2_CUTkiểm thử | 2
60 | GD2_CUT | Giải pháp | GD2_CUTGiải pháp | 0
61 | CN_WEB1 | Giải pháp | CN_WEB1Giải pháp | 7.5
62 | CN_WEB1 | Phát triển | CN_WEB1Phát triển | 12
63 | CN_WEB1 | Kiểm thử | CN_WEB1Kiểm thử | 7
64 | CN_WEB2 | Giải pháp | CN_WEB2Giải pháp | 10
65 | CN_WEB2 | Phát triển | CN_WEB2Phát triển | 15
66 | CN_WEB2 | Kiểm thử | CN_WEB2Kiểm thử | 10
67 | CN_WEB3 | Giải pháp | CN_WEB3Giải pháp | 15
68 | CN_WEB3 | Phát triển | CN_WEB3Phát triển | 21
69 | CN_WEB3 | Kiểm thử | CN_WEB3Kiểm thử | 15
70 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | CN_MOBILE Client1Giải pháp | 4
71 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | CN_MOBILE Client1Phát triển | 8
72 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | CN_MOBILE Client1kiểm thử | 4
73 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | CN_MOBILE Client2Giải pháp | 8
74 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | CN_MOBILE Client2Phát triển | 17.5
75 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | CN_MOBILE Client2kiểm thử | 10.5
76 | CN_MOBILE Client2_NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client2_NCGiải pháp | 4
77 | CN_MOBILE Client2_NC | Phát triển | CN_MOBILE Client2_NCPhát triển | 8
78 | CN_MOBILE Client2_NC | kiểm thử | CN_MOBILE Client2_NCkiểm thử | 4
79 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | CN_MOBILE Client3Giải pháp | 12
80 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | CN_MOBILE Client3Phát triển | 28
81 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | CN_MOBILE Client3kiểm thử | 16.8
82 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | CN_MOBILE Server1Giải pháp | 4
83 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | CN_MOBILE Server1Phát triển | 7.5
84 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | CN_MOBILE Server1kiểm thử | 4
85 | CN_MOBILE Server2 | Giải pháp | CN_MOBILE Server2Giải pháp | 8
86 | CN_MOBILE Server2 | Phát triển | CN_MOBILE Server2Phát triển | 14.8
87 | CN_MOBILE Server2 | kiểm thử | CN_MOBILE Server2kiểm thử | 9
88 | CN_MOBILE Server3 | Giải pháp | CN_MOBILE Server3Giải pháp | 15
89 | CN_MOBILE Server3 | Phát triển | CN_MOBILE Server3Phát triển | 26
90 | CN_MOBILE Server3 | kiểm thử | CN_MOBILE Server3kiểm thử | 18
91 | TT_DB1 | Giải pháp | TT_DB1Giải pháp | 7.36
92 | TT_DB1 | Phát triển | TT_DB1Phát triển | 8
93 | TT_DB1 | kiểm thử | TT_DB1kiểm thử | 6.88
94 | TT_DB2 | Giải pháp | TT_DB2Giải pháp | 11.04
95 | TT_DB2 | Phát triển | TT_DB2Phát triển | 16
96 | TT_DB2 | kiểm thử | TT_DB2kiểm thử | 10.4
97 | TT_DB3 | Giải pháp | TT_DB3Giải pháp | 14.72
98 | TT_DB3 | Phát triển | TT_DB3Phát triển | 24
99 | TT_DB3 | kiểm thử | TT_DB3kiểm thử | 13.84
100 | FW_GSM1 | Giải pháp | FW_GSM1Giải pháp | 20
101 | FW_GSM1 | Phát triển | FW_GSM1Phát triển | 32
102 | FW_GSM1 | kiểm thử | FW_GSM1kiểm thử | 24
103 | FW_GSM2 | Giải pháp | FW_GSM2Giải pháp | 26
104 | FW_GSM2 | Phát triển | FW_GSM2Phát triển | 40
105 | FW_GSM2 | kiểm thử | FW_GSM2kiểm thử | 28
106 | FW_GSM3 | Giải pháp | FW_GSM3Giải pháp | 32
107 | FW_GSM3 | Phát triển | FW_GSM3Phát triển | 48
108 | FW_GSM3 | kiểm thử | FW_GSM3kiểm thử | 32
109 | FW_SSL1 | Giải pháp | FW_SSL1Giải pháp | 20
110 | FW_SSL1 | Phát triển | FW_SSL1Phát triển | 32
111 | FW_SSL1 | kiểm thử | FW_SSL1kiểm thử | 24
112 | FW_SSL2 | Giải pháp | FW_SSL2Giải pháp | 26
113 | FW_SSL2 | Phát triển | FW_SSL2Phát triển | 40
114 | FW_SSL2 | kiểm thử | FW_SSL2kiểm thử | 28
115 | FW_SSL3 | Giải pháp | FW_SSL3Giải pháp | 32
116 | FW_SSL3 | Phát triển | FW_SSL3Phát triển | 48
117 | FW_SSL3 | kiểm thử | FW_SSL3kiểm thử | 32
118 | FW_ADC1 | Giải pháp | FW_ADC1Giải pháp | 20
119 | FW_ADC1 | Phát triển | FW_ADC1Phát triển | 32
120 | FW_ADC1 | kiểm thử | FW_ADC1kiểm thử | 24
121 | FW_ADC2 | Giải pháp | FW_ADC2Giải pháp | 26
122 | FW_ADC2 | Phát triển | FW_ADC2Phát triển | 40
123 | FW_ADC2 | kiểm thử | FW_ADC2kiểm thử | 28
124 | FW_ADC3 | Giải pháp | FW_ADC3Giải pháp | 32
125 | FW_ADC3 | Phát triển | FW_ADC3Phát triển | 48
126 | FW_ADC3 | kiểm thử | FW_ADC3kiểm thử | 32
127 | CSI_NORMAL_1 | Giải pháp | CSI_NORMAL_1Giải pháp | 24
128 | CSI_NORMAL_1 | Phát triển | CSI_NORMAL_1Phát triển | 6
129 | CSI_NORMAL_1 | Kiểm thử | CSI_NORMAL_1Kiểm thử | 12
130 | CSI_NORMAL_2 | Giải pháp | CSI_NORMAL_2Giải pháp | 40
131 | CSI_NORMAL_2 | Phát triển | CSI_NORMAL_2Phát triển | 10
132 | CSI_NORMAL_2 | Kiểm thử | CSI_NORMAL_2Kiểm thử | 20
133 | CSI_NORMAL_3 | Giải pháp | CSI_NORMAL_3Giải pháp | 64
134 | CSI_NORMAL_3 | Phát triển | CSI_NORMAL_3Phát triển | 16
135 | CSI_NORMAL_3 | Kiểm thử | CSI_NORMAL_3Kiểm thử | 32
136 | DM3 | Giải pháp | DM3Giải pháp | 6
137 | DM3 | Phát triển | DM3Phát triển | 16
138 | DM3 | Kiểm thử | DM3Kiểm thử | 16
139 | DP_IMP1 | Giải pháp | DP_IMP1Giải pháp | 4
140 | DP_IMP1 | Phát triển | DP_IMP1Phát triển | 4
141 | DP_IMP1 | Kiểm thử | DP_IMP1Kiểm thử | 3.5
142 | DP_IMP2 | Giải pháp | DP_IMP2Giải pháp | 7.5
143 | DP_IMP2 | Phát triển | DP_IMP2Phát triển | 12
144 | DP_IMP2 | Kiểm thử | DP_IMP2Kiểm thử | 7
145 | DP_IMP3 | Giải pháp | DP_IMP3Giải pháp | 11
146 | DP_IMP3 | Phát triển | DP_IMP3Phát triển | 16
147 | DP_IMP3 | Kiểm thử | DP_IMP3Kiểm thử | 10.5
148 | DP_EXP1 | Giải pháp | DP_EXP1Giải pháp | 4
149 | DP_EXP1 | Phát triển | DP_EXP1Phát triển | 4
150 | DP_EXP1 | Kiểm thử | DP_EXP1Kiểm thử | 3.5
151 | DP_AGG1 | Giải pháp | DP_AGG1Giải pháp | 6
152 | DP_AGG1 | Phát triển | DP_AGG1Phát triển | 6
153 | DP_AGG1 | Kiểm thử | DP_AGG1Kiểm thử | 5.5
154 | DP_AGG2 | Giải pháp | DP_AGG2Giải pháp | 8.5
155 | DP_AGG2 | Phát triển | DP_AGG2Phát triển | 16
156 | DP_AGG2 | Kiểm thử | DP_AGG2Kiểm thử | 9
157 | DP_AGG3 | Giải pháp | DP_AGG3Giải pháp | 12
158 | DP_AGG3 | Phát triển | DP_AGG3Phát triển | 24
159 | DP_AGG3 | Kiểm thử | DP_AGG3Kiểm thử | 12.5
160 | DV_TABLEAU_CHART | Giải pháp | DV_TABLEAU_CHARTGiải pháp | 2
161 | DV_TABLEAU_CHART | Phát triển | DV_TABLEAU_CHARTPhát triển | 3
162 | DV_TABLEAU_CHART | Kiểm thử | DV_TABLEAU_CHARTKiểm thử | 3
163 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Giải pháp | 2
164 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Phát triển | 4
165 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Kiểm thử | 2
166 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Giải pháp | 4
167 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Phát triển | 8
168 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Kiểm thử | 4
169 | DATA_SUPPORT1 | Giải pháp | DATA_SUPPORT1Giải pháp | 3
170 | DATA_SUPPORT1 | Phát triển | DATA_SUPPORT1Phát triển | 6
171 | DATA_SUPPORT1 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT1Kiểm thử | 2.75
172 | DATA_SUPPORT2 | Giải pháp | DATA_SUPPORT2Giải pháp | 4.25
173 | DATA_SUPPORT2 | Phát triển | DATA_SUPPORT2Phát triển | 16
174 | DATA_SUPPORT2 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT2Kiểm thử | 4.5
175 | DATA_SUPPORT3 | Giải pháp | DATA_SUPPORT3Giải pháp | 6
176 | DATA_SUPPORT3 | Phát triển | DATA_SUPPORT3Phát triển | 24
177 | DATA_SUPPORT3 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT3Kiểm thử | 6.25
178 | WRITE_TC_WEB_1 | kiểm thử | WRITE_TC_WEB_1kiểm thử | 8
179 | WRITE_TC_WEB_1 | Giải pháp | WRITE_TC_WEB_1Giải pháp | 0
180 | WRITE_TC_WEB_1 | Phát triển | WRITE_TC_WEB_1Phát triển | 0
181 | WRITE_TC_WEB_2 | Kiểm thử | WRITE_TC_WEB_2Kiểm thử | 12
182 | WRITE_TC_WEB_2 | Giải pháp | WRITE_TC_WEB_2Giải pháp | 0
183 | WRITE_TC_WEB_2 | Phát triển | WRITE_TC_WEB_2Phát triển | 0
184 | WRITE_TC_WEB_3 | kiểm thử | WRITE_TC_WEB_3kiểm thử | 16
185 | WRITE_TC_WEB_3 | Giải pháp | WRITE_TC_WEB_3Giải pháp | 0
186 | WRITE_TC_WEB_3 | Phát triển | WRITE_TC_WEB_3Phát triển | 0
187 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1kiểm thử | 8
188 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1Giải pháp | 0
189 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1Phát triển | 0
190 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2kiểm thử | 12
191 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2Giải pháp | 0
192 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2Phát triển | 0
193 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3kiểm thử | 16
194 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3Giải pháp | 0
195 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3Phát triển | 0
196 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1kiểm thử | 12
197 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1Giải pháp | 0
198 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_IOS_1Phát triển | 0
199 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2kiểm thử | 16
200 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2Giải pháp | 0
201 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_IOS_2Phát triển | 0
202 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | kiểm thử | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3kiểm thử | 20
203 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | Giải pháp | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3Giải pháp | 0
204 | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3 | Phát triển | WRITE_TC_MOBILE_IOS_3Phát triển | 0
205 | MANTAIN_TC_WEB | kiểm thử | MANTAIN_TC_WEBkiểm thử | 4
206 | MANTAIN_TC_WEB | Giải pháp | MANTAIN_TC_WEBGiải pháp | 0
207 | MANTAIN_TC_WEB | Phát triển | MANTAIN_TC_WEBPhát triển | 0
208 | MAITAIN_TC_MOBILE | kiểm thử | MAITAIN_TC_MOBILEkiểm thử | 6
209 | MAITAIN_TC_MOBILE | Giải pháp | MAITAIN_TC_MOBILEGiải pháp | 0
210 | MAITAIN_TC_MOBILE | Phát triển | MAITAIN_TC_MOBILEPhát triển | 0
211 | CICD02 | Phát triển | CICD02Phát triển | 10
212 | CICD02 | kiểm thử | CICD02kiểm thử | 0
213 | CICD02 | Giải pháp | CICD02Giải pháp | 0
214 | CICD03 | Phát triển | CICD03Phát triển | 2
215 | CICD03 | kiểm thử | CICD03kiểm thử | 0
216 | CICD03 | Giải pháp | CICD03Giải pháp | 0
217 | RUN_WEB_1 | Kiểm thử | RUN_WEB_1Kiểm thử | 8
218 | RUN_WEB_1 | Giải pháp | RUN_WEB_1Giải pháp | 0
219 | RUN_WEB_1 | Phát triển | RUN_WEB_1Phát triển | 0
220 | RUN_WEB_2 | Kiểm thử | RUN_WEB_2Kiểm thử | 12
221 | RUN_WEB_2 | Giải pháp | RUN_WEB_2Giải pháp | 0
222 | RUN_WEB_2 | Phát triển | RUN_WEB_2Phát triển | 0
223 | RUN_WEB_3 | Kiểm thử | RUN_WEB_3Kiểm thử | 16
224 | RUN_WEB_3 | Giải pháp | RUN_WEB_3Giải pháp | 0
225 | RUN_WEB_3 | Phát triển | RUN_WEB_3Phát triển | 0
226 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_ANDROID_1Kiểm thử | 8
227 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Giải pháp | RUN_MOBILE_ANDROID_1Giải pháp | 0
228 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Phát triển | RUN_MOBILE_ANDROID_1Phát triển | 0
229 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_ANDROID_2Kiểm thử | 12
230 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Giải pháp | RUN_MOBILE_ANDROID_2Giải pháp | 0
231 | RUN_MOBILE_ANDROID_2 | Phát triển | RUN_MOBILE_ANDROID_2Phát triển | 0
232 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_ANDROID_3Kiểm thử | 16
233 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Giải pháp | RUN_MOBILE_ANDROID_3Giải pháp | 0
234 | RUN_MOBILE_ANDROID_3 | Phát triển | RUN_MOBILE_ANDROID_3Phát triển | 0
235 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_IOS_1Kiểm thử | 12
236 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Giải pháp | RUN_MOBILE_IOS_1Giải pháp | 0
237 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Phát triển | RUN_MOBILE_IOS_1Phát triển | 0
238 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_IOS_2Kiểm thử | 20
239 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Giải pháp | RUN_MOBILE_IOS_2Giải pháp
240 | RUN_MOBILE_IOS_2 | Phát triển | RUN_MOBILE_IOS_2Phát triển
241 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Kiểm thử | RUN_MOBILE_IOS_3Kiểm thử | 28
242 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Giải pháp | RUN_MOBILE_IOS_3Giải pháp
243 | RUN_MOBILE_IOS_3 | Phát triển | RUN_MOBILE_IOS_3Phát triển
244 | CN_MOBILE Client1-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client1-NCGiải pháp | 2
245 | CN_MOBILE Client1-NC | Phát triển | CN_MOBILE Client1-NCPhát triển | 4
246 | CN_MOBILE Client1-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Client1-NCKiểm thử | 4
247 | CN_MOBILE Client2-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client2-NCGiải pháp | 4
248 | CN_MOBILE Client2-NC | Phát triển | CN_MOBILE Client2-NCPhát triển | 8.75
249 | CN_MOBILE Client2-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Client2-NCKiểm thử | 10.5
250 | CN_MOBILE Client3-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client3-NCGiải pháp | 7.5
251 | CN_MOBILE Client3-NC | Phát triển | CN_MOBILE Client3-NCPhát triển | 13
252 | CN_MOBILE Client3-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Client3-NCKiểm thử | 18
253 | CN_MOBILE Server1-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Server1-NCGiải pháp | 2
254 | CN_MOBILE Server1-NC | Phát triển | CN_MOBILE Server1-NCPhát triển | 3.5
255 | CN_MOBILE Server1-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Server1-NCKiểm thử | 4
256 | CN_MOBILE Server2-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Server2-NCGiải pháp | 4
257 | CN_MOBILE Server2-NC | Phát triển | CN_MOBILE Server2-NCPhát triển | 7.5
258 | CN_MOBILE Server2-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Server2-NCKiểm thử | 9
259 | CN_MOBILE Server3-NC | Giải pháp | CN_MOBILE Server3-NCGiải pháp | 7.5
260 | CN_MOBILE Server3-NC | Phát triển | CN_MOBILE Server3-NCPhát triển | 13
261 | CN_MOBILE Server3-NC | Kiểm thử | CN_MOBILE Server3-NCKiểm thử | 18
262 | UNITTEST | Nỗ lực unit Test | UNITTESTNỗ lực unit Test | Bằng 30% nỗ lực lập trình
Note on C2: qlcl_hoalh1: Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## CSDL Phi CN
PHỤ LỤC 1.4 CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI CHỨC NĂNG
STT | Mã đầu việc | Đầu việc | Pham vi | Ví dụ | Mô tả công việc | Nỗ lực thực hiện (MH)
1 | QTDA | Nỗ lực QTDA | Hệ thống |  |  | 10% nỗ lực
2 | QA | Nỗ lực QA dự án | Hệ thống |  |  | 3%
3 | TH | Test Tích hợp hệ thống khác | Hê thống |  |  | 12
4 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ | Hệ thống |  |  | 5
5 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng | Hệ thống |  |  | 3.1091
6 | SZ1 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module |  |  | 8
7 | SZ2 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): 6-10 module |  |  | 16
8 | SZ3 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): >10 module |  |  | 80
9 | SZ4 | Sizing tự test đo trên lab | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module |  |  | 4
10 | SZ5 | Sizing tự test đo trên lab | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): 6-10 module |  |  | 8
11 | SZ6 | Sizing tự test đo trên lab | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): >10 module |  |  | 12
12 | UC1 | Làm các thủ tục upcode và bàn giao trên WO |  |  |  | 2
13 | UC2 | Review và phê duyệt WO upcode |  |  |  | 2.1491
14 | UC3 | Merge code |  | 5% nỗ lực coding các chức năng merge |  | 3.679
15 | UC4 | Test Merge code |  | 20% tổng nỗ lực test các yc merge |  | 10
16 | UC5 | Tham gia upcode |  |  |  | 3.3839
17 | UC6 | Release phiên bản trên jenskin và Cập nhật kết quả upcode trên IBM |  |  |  | 2.8054
18 | TK1 | Triển khai trên hạ tầng có sẵn |  |  |  | 6.05
19 | TK2 | Triển khai mở rộng trên hạ tầng có sẵn | Bổ sung 1 -5 server |  |  | 6.1333
20 | TK3 | Triển khai mở rộng trên hạ tầng có sẵn | Bổ sung 6-10 server |  |  | 9.131
21 | TK4 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung 1 -5 server |  |  | 6.4
22 | TK5 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung 6-10 server |  |  | 7.2
23 | TK6 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung > 10 server |  |  | 83.84
24 | TK7 | Hồ sơ kỹ thuật |  |  |  | 72
25 | TK8 | Bộ chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |  | 7.2
26 | TK9 | Dựng môi trường test hiệu năng |  |  |  | 5.6
27 | TK10 | Test hiệu năng |  |  |  | 12
28 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng |  |  |  | 7.2
29 | DT1 | Đào tạo VHKT |  |  |  | 2
30 | DT2 | Đào tạo Người dùng |  |  |  | 2
31 | DT3 | Đào tạo CSKH |  |  |  | 2
32 | DT4 | Tài liệu HDVH |  |  |  | 4
33 | DT5 | Tài liệu HDKT |  |  |  | 2 | 8.5
34 | DT6 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt |  |  |  | 4
35 | VH1 | Rà soát ATTT server |  |  |  | 4
36 | VH2 | Rà soát ATTT ứng dụng |  |  |  | 4
37 | VH3 | Rà soát dự phòng |  |  |  | 2
38 | VH4 | Khai báo cảnh báo, giám sát |  |  |  | 28
39 | VH5 | Hỗ trợ phản ánh | - Hệ thống đã bàn giao |  |  | 1.8824
40 | VH6 | Hỗ trợ phản ánh | - Hệ thống chưa bàn giao: |  |  | 24
41 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai |  |  |  | 4
42 | VH8 | Test fix lỗi sau triển khai |  |  |  | 68
43 | VH9 | Theo dõi log hệ thống sau khi triển khai |  |  |  | 24
44 | VH10 | Rà soát các phản ánh người dùng để chủ động tối ưu |  |  |  | 8
45 | KH1 | Xây dựng kế hoạch dự án trình ký BGĐ/Ban TGĐ |  |  |  | 40
46 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. |  |  |  | 1.4382
47 | RV1 | Review tài liệu giải pháp |  |  |  | 1.7667
48 | RV2 | Review code |  |  |  | 2.9
49 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp |  | Khi các chức năng trên hệ thống có tích hợp với hệ thống bên ngoài cần phải tìm hiểu các lib, sdk công nghệ mà đối tác cung cấp. |  | 8
50 | DTNB01 | Chuẩn bị nội dung đào tạo,Xây dựng kế hoạch đào tạo |  |  |  | 4
51 | DTNB02 | Tham gia đào tạo |  |  |  | 4
52 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  |  |  | 4
50 | DTNB01 | Chuẩn bị nội dung đào tạo,Xây dựng kế hoạch đào tạo |  |  |  | 4
51 | DTNB02 | Tham gia đào tạo |  |  |  | 4
52 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … |  |  |  | 4
53 | BOT_KB_PTM | Xây dựng kịch bản mới |  |  |  | 530
54 | BOT_KB_NC_1 | Chỉnh sửa, bổ sung kịch bản theo thực tế |  |  |  | 200
55 | BOT_KB_NC_2 | Tái cấu trúc kịch bản (trải phẳng) |  |  |  | 88
56 | BOT_DB | Tái cấu trúc dữ liệu gói cước theo dạng cha con |  |  |  | 88
57 | BOT_CM | Xây dựng và khai báo bộ câu hỏi mẫu |  |  |  | 768
58 | BOT_RS | Rà soát log chat và điều chỉnh hệ thống |  |  |  | 576
59 | BOT_HDDT | Hướng dẫn, đào tạo hỗ trợ CSKH onsite |  |  |  | 192

## CSDL_QTDL
PHỤ LỤC 1.5 CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
STT | Mã đầu việc | Đầu việc | Pham vi | Ví dụ | Mô tả công việc | Nỗ lực thực hiện (MH)
1 | CDE | Xây dựng các nội dung về CDE trên hệ thống. | Hệ thống |  |  | 4
2 | METADATA | Xây dựng thông tin trên Kho siêu dữ liệu cho 1 CDE (UL thực tế nhân theo số lượng CDE) | Hệ thống |  |  | 0.2
| METADATA_EXP | VD: Hệ thống/Module có 10 CDE |  |  |  | 2
3 | CLDL | Xây dựng rule CLDL cho 100 luật (UL thực tế nhân theo block 100 luật) | Hệ thống |  |  | 25
| CLDL_EXP | VD: Hệ thống/Module có 180 luật |  |  |  | 45
4 | CLDL_INTER | Khai báo và test rule CLDL cho 100 luật (UL thực tế nhân theo block 100 luật) | Hệ thống |  |  | 50
| CLDL_INTER_EXP | VD: Hệ thống/Module có 180 luật |  |  |  | 90
5 | BMDL | Phân cấp danh mục dữ liệu, cấp độ dữ liệu, phân quyền dữ liệu cho 1 CDE (UL thực tế nhân theo số lượng CDE) | Hệ thống |  |  | 0.2
| BMDL_EXP | VD: Hệ thống/Module có 10 CDE |  |  |  | 2

## Ty le phan bo nguon luc du an (hidden)
Tỷ lệ phân bổ nguồn lực dự án web
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD) | Tỷ lệ (%) | Có thực hiện?
1 | Quản trị dự án | Nỗ lực cho hoạt động QTDA (lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng, báo cáo, họp định kỳ, họp khởi động, họp kết thúc, họp milestone…) | 20.5 | 9.152% | Có
2 | Phân tích | Nỗ lực cho các hoạt động khảo sát, tạo và xem xét các tài liệu phân tích, Prototype và thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT | 10 | 4.464% | Có
3 | Thiết kế | Nỗ lực cho các hoạt động làm tài liệu thiết kế | 15 | 6.696% | Có
4 | Tổng nỗ lực coding (MD) | Là tổng nỗ lực coding và Unit test của các chức năng khi chưa tính % tái sử dụng | 98 | 43.75% | Có
5 | Nỗ lực cho viết KBKT (MD) | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, làm biên bản nghiệm thu nội bộ, thực hiện kiểm thử | 80.5 | 35.94% | Có
7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn không thực hiện | 224 | 100%
Note on G6: QA_ngant10: Dự án có thực hiện công việc này không?

## HD ULNL
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC THỰC HIỆN PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức
Cách thức ước lượng (estimation) nỗ lực thực hiện: Dựa vào CSDL ước lượng nỗ lực (Chức năng và phi chức năng)
2. Bảng hướng dẫn thời điểm thực hiện ước lượng và tài liệu đầu vào cho các lần ước lượng
TT | Lần Quy trình | Lần 1 |  |  | Lần cuối ( Tùy chọn)
|  | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện
1 |  | - Trong giai đoạn Khảo sát sơ bộ, chốt xong kế hoạch kế hoạch thực hiện với khách hàng. - Tài liệu ULNL đảm bảo hoàn thành trước khi chốt kế hoạch với khách hàng.. | Khảo sát sơ bộ | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực. | - Trong giai đoạn Phát triển, sau khi tài liệu Thiết kế chi tiết được phê duyệt. | Thiết kế chi tiết, Thiết kế cơ sở dữ liệu | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực
3. Chi tiết các bước thực hiện ước lượng nỗ lực thực hiện phần mềm
Bước 1 |  |  | Xác định dự án thực hiện trên công nghệ Java, WEB, Mobile…
Bước 2 |  |  | - Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng"
Bước 3 |  |  | Chọn mã chức năng phù hợp với chức năng thực hiện theo CSDL ULNL chức năng. Chỉ thực hiện điền thông tin vào cột màu trắng, các cột màu xanh tự động điền thông tin theo công thức. Xác định thêm % tái sử dụng của từng chức năng (nếu có) Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%. Trong trường hợp thiếu loại chức năng so với ước lượng chuẩn thì phải thực hiện báo cáo BGĐ phê duyệt trước khi áp dụng.
Bước 4 |  |  | Căn cứ vào CSDL phi chức năng liệt kê các yêu cầu phi chức năng cần thực hiện vào sheet NL phi chức năng. Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%
Bước 5 |  |  | Thực hiện vào sheet NL QTDL. Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%
Bước 6 |  |  | Dữ liệu sẽ tự tính toán hiện thị tại sheet "Tổng hơp". Dự án muốn hiện chi tiết dữ liệu nào có thể tự điều chỉnh để hiển thị.
Xác định danh sách chức năng hệ thống
Xác định nỗ lực chức năng
Xác định nỗ lực phi chức năng (QTDA, Triển khai...)
Xác định công nghệ dự án
Xác định tổng nỗ lực dự án và phân bổ chi tiết
Xác định nỗ lực tiêu chuẩn QTDL

## HD Tái sử dụng PM
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC TÁI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức: Đánh giá khả năng tái sử dụng của hệ thống để đưa ra ULNL chuẩn.
2. Bảng hướng dẫn thời điểm thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
STT | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện
1 | Trong giai đoạn Khảo sát sơ bộ, tìm hiểu yêu cầu kĩ thuật, nghiệp vụ của hệ thống | Khảo sát sơ bộ | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực. | Tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực
3. Chi tiết các bước thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
Bước 1 |  | Xác định dự án thực hiện trên công nghệ Java, WEB, Mobile… Tìm hiểu các nghiệp vụ dự án
Bước 2 |  | - Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng" và tỷ lệ tái sử dụng tương ứng
Bước 3 |  | Bộ phận được giao thực hiện đánh giá thẩm định dựa trên các tiêu chí: 3.1 Tái sử dụng về công nghệ, thiết kế, framework 3.2 Tái sử dụng về tài liệu giải pháp, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch xây dựng sản phẩm 3.3 Tái sử dụng về thiết kế cơ sở dữ liệu, mã nguồn, công cụ hỗ trợ phát triển sản phẩm 3.4 Tái sử dụng từ các chức năng trong cùng hệ thống. 3.5 Tái sử dụng dựa trên năng lực kinh nghiệm của nhóm phát triển sản phẩm 3.6 Trong quá trình xây dựng sản phẩm, ngoài việc đánh giá khả năng tái sử dụng được từ hệ thống khác cũng cần đánh giá để thiết kế các thành phần của hệ thống đó có thể tái sử dụng về sau (Khi thiết kế ko chú ý tới việc tái sử dụng thì việc tác sử dụng sau này trở nên khó khăn).
Bước 4 |  | Cập nhật tỷ lệ tái sử dụng theo BM ULNL
Bước 5 |  | Xác định nỗ lực tái sử dụng theo BM ULNL
Đề xuất các hệ thống, chức năng tái sử dụng
Đánh giá, thẩm định khả năng tái sử dụng
Thống nhất khả năng và tỷ lệ tái sử dụng
Tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống
Xác định ULNL tái sử dụng

## CSDL CN (hidden)
Phụ lục 1.3: CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc | Công việc | Nỗ lực (MH)
| Nhom cong viec |  |  | Tổng nỗ lực thực hiện (mandays)
1 | NVJ1-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-PTM | 3
2 | NVJ1-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-PTM | 2
3 | NVJ1-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ1-PTM | 1
4 | NVJ1-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-PTM | 1
5 | NVJ1-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-PTM | 10
6 | NVJ1-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ1-PTM | 6
7 | NVJ1-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
8 | NVJ1-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
9 | NVJ1-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-PTM | 1
10 | NVJ2-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-PTM | 5
11 | NVJ2-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-PTM | 4
12 | NVJ2-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ2-PTM | 1
13 | NVJ2-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-PTM | 2
14 | NVJ2-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-PTM | 14
15 | NVJ2-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ2-PTM | 9
16 | NVJ2-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
17 | NVJ2-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
18 | NVJ2-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-PTM | 2
19 | NVJ3-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-PTM | 8
20 | NVJ3-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-PTM | 8
21 | NVJ3-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ3-PTM | 2
22 | NVJ3-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-PTM | 2
23 | NVJ3-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-PTM | 18
24 | NVJ3-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ3-PTM | 12
25 | NVJ3-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
26 | NVJ3-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
27 | NVJ3-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-PTM | 3
28 | GD_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB1 | 3
29 | GD_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB1 | 2
30 | GD_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB1 | 1
31 | GD_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB1 | 8
32 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
33 | GD_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
34 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB1 | 6
35 | GD_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB1 | 1
36 | GD_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB2 | 5
37 | GD_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB2 | 2
38 | GD_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB2 | 2
39 | GD_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB2 | 12
40 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
41 | GD_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
42 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB2 | 9
43 | GD_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB2 | 2
44 | GD_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB3 | 8
45 | GD_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB3 | 2
46 | GD_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB3 | 4
47 | GD_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB3 | 16
48 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
49 | GD_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
50 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB3 | 12
51 | GD_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB3 | 3
52 | BC1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC1 | 2
53 | BC1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC1 | 2
54 | BC1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC1 | 2
55 | BC1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC1 | 2
56 | BC1 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC1 | 4
57 | BC1 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC1 | 3
58 | BC1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC1 | 2
59 | BC1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC1 | 2
60 | BC1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC1 | 2
61 | BC2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC2 | 2
62 | BC2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC2 | 2
63 | BC2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC2 | 4
64 | BC2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC2 | 4
65 | BC2 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC2 | 6
66 | BC2 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC2 | 4
67 | BC2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC2 | 4
68 | BC2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC2 | 6
69 | BC2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC2 | 4
70 | NVJ3-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-NC | 1.5
71 | NVJ3-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-NC | 2
72 | NVJ3-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-NC | 1.5
73 | NVJ3-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-NC | 7
74 | NVJ3-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-NC | 1
75 | NVJ3-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-NC | 4
76 | NVJ3-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-NC | 1
77 | NVJ2-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-NC | 0.75
78 | NVJ2-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-NC | 1
79 | NVJ2-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-NC | 0.75
80 | NVJ2-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-NC | 3
81 | NVJ2-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-NC | 0.5
82 | NVJ2-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-NC | 1.5
83 | NVJ2-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-NC | 0.5
84 | NVJ1-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-NC | 0.5
85 | NVJ1-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-NC | 0.5
86 | NVJ1-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-NC | 0.25
87 | NVJ1-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-NC | 1.5
88 | NVJ1-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-NC | 0.25
89 | NVJ1-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-NC | 1
90 | NVJ1-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-NC | 0.75
91 | DM2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM2 | 1.5
92 | DM2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM2 | 2.5
93 | DM2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM2 | 2
94 | DM2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM2 | 9
95 | DM2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM2 | 2
96 | DM2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM2 | 4.5
97 | DM2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM2 | 1
98 | GD_MOBILE1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE1 | 0.75
99 | GD_MOBILE1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE1 | 1.25
100 | GD_MOBILE1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE1 | 1
101 | GD_MOBILE1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE1 | 4
102 | GD_MOBILE1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 1
103 | GD_MOBILE1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 2
104 | GD_MOBILE1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE1 | 0.5
105 | GD_MOBILE2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE2 | 1.5
106 | GD_MOBILE2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE2 | 2.5
107 | GD_MOBILE2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE2 | 4
108 | GD_MOBILE2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE2 | 8
109 | GD_MOBILE2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 3
110 | GD_MOBILE2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 4
111 | GD_MOBILE2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE2 | 2
112 | GD_MOBILE3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE3 | 3
113 | GD_MOBILE3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE3 | 5
114 | GD_MOBILE3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE3 | 7
115 | GD_MOBILE3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE3 | 17
116 | GD_MOBILE3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 5
117 | GD_MOBILE3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 9
118 | GD_MOBILE3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE3 | 2.5
119 | DM1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM1 | 1
120 | DM1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM1 | 1
121 | DM1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM1 | 0.5
122 | DM1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM1 | 3
123 | DM1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM1 | 0.5
124 | DM1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM1 | 2
125 | DM1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM1 | 1
126 | CN_WEB_KT | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB_KT | 8
127 | CN_WEB_KT | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB_KT | 8
128 | CN_WEB_KT | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB_KT | 32
129 | CN_WEB_KT | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB_KT | 16
130 | CN_WEB_KT | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
131 | CN_WEB_KT | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
132 | GD1_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 1.2
133 | GD1_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 0.8
134 | GD2_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 4
135 | GD2_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 2
136 | CN_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB1 | 1.5
137 | CN_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB1 | 1
138 | CN_WEB1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB1 | 0.5
139 | CN_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB1 | 2
140 | CN_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB1 | 8
141 | CN_WEB1 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB1 | 6
142 | CN_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB1 | 2
143 | CN_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB1 | 6
144 | CN_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB1 | 1
145 | CN_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB2 | 1.5
146 | CN_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB2 | 1
147 | CN_WEB2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB2 | 0.5
148 | CN_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB2 | 2
149 | CN_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB2 | 12
150 | CN_WEB2 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB2 | 8
151 | CN_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB2 | 2
152 | CN_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB2 | 8
153 | CN_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB2 | 1.5
154 | CN_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB3 | 1.5
155 | CN_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB3 | 2
156 | CN_WEB3 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB3 | 1
157 | CN_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB3 | 2
158 | CN_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB3 | 16
159 | CN_WEB3 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB3 | 12
160 | CN_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB3 | 4
161 | CN_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB3 | 12
162 | CN_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB3 | 2
163 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
164 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client đơn giản | 4
165 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
166 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client trung bình | 7.04
167 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client trung bình | 12
168 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client trung bình | 6.88
169 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client phức tạp | 14.08
170 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client phức tạp | 20
171 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client phức tạp | 13.84
172 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
173 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server t đơn giản | 2
174 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
175 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server trung bình | 7.04
176 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server trung bình | 6
177 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server trung bình | 6.88
178 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server phức tạp | 14.08
179 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server phức tạp | 6
180 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server phức tạp | 13.84
181 | PHP_DM1 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển đơn giản | 3.68
182 | PHP_DM1 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển đơn giản | 2
183 | PHP_DM1 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển đơn giản | 3.52
184 | PHP_DM2 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển trung bình | 5.6
185 | PHP_DM2 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển trung bình | 2
186 | PHP_DM2 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển trung bình | 5.2
187 | PHP_DM3 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển phức tạp | 7.36
188 | PHP_DM3 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển phức tạp | 2
189 | PHP_DM3 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển phức tạp | 6.88
190 | PHP_DM4 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu đơn giản | 5.6
191 | PHP_DM4 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu đơn giản | 4
192 | PHP_DM4 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu đơn giản | 5.2
193 | PHP_DM5 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu trung bình | 7.36
194 | PHP_DM5 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu trung bình | 6
195 | PHP_DM5 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu trung bình | 6.88
196 | PHP_DM6 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu phức tạp | 11.04
197 | PHP_DM6 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu phức tạp | 8
198 | PHP_DM6 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu phức tạp | 10.4
199 | PHP_GD1 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện đơn giản | 1.84
200 | PHP_GD1 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện đơn giản | 2
201 | PHP_GD1 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện đơn giản | 1.68
| PHP_GD1 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện đơn giản | 7.68
202 | PHP_GD2 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện trung bình | 3.68
203 | PHP_GD2 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện trung bình | 4
204 | PHP_GD2 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện trung bình | 3.52
| PHP_GD2 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện trung bình | 22.24
205 | PHP_GD3 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện phức tạp | 5.6
206 | PHP_GD3 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện phức tạp | 6
207 | PHP_GD3 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện phức tạp | 5.2
| PHP_GD3 | Cắt CSS | Cắt CSS giao diện phức tạp | 29.44
208 | PHP_NV1 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.68
209 | PHP_NV1 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ đơn giản | 2
210 | PHP_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.52
211 | PHP_NV2 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ trung bình | 7.36
212 | PHP_NV2 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ trung bình | 4
213 | PHP_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ trung bình | 6.88
214 | PHP_NV3 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ phức tạp | 11.04
215 | PHP_NV3 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ phức tạp | 6
216 | PHP_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ phức tạp | 10.4
217 | PHP_Box1 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.68
218 | PHP_Box1 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 2
219 | PHP_Box1 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.52
220 | PHP_Box2 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 7.36
221 | PHP_Box2 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 4
222 | PHP_Box2 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 6.88
223 | PHP_Box3 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 11.04
224 | PHP_Box3 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 6
225 | PHP_Box3 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 10.4
226 | TT_NV1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 7.36
227 | TT_NV1 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 8
228 | TT_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 6.88
229 | TT_NV2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 11.04
230 | TT_NV2 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 12
231 | TT_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 10.4
232 | TT_NV3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 14.72
233 | TT_NV3 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 16
234 | TT_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 13.84
235 | TT_DB1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 7.36
236 | TT_DB1 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 8
237 | TT_DB1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 6.88
238 | TT_DB2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 11.04
239 | TT_DB2 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 12
240 | TT_DB2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 10.4
241 | TT_DB3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 14.72
242 | TT_DB3 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 16
243 | TT_DB3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 13.84
244 | TT_BC1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 7.36
245 | TT_BC1 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 8
246 | TT_BC1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 6.88
247 | TT_BC2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 11.04
248 | TT_BC2 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 12
249 | TT_BC2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 10.4
250 | TT_BC3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 14.72
251 | TT_BC3 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 16
252 | TT_BC3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 13.84
Note on C3: qlcl_hoalh1: Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## Tham chiếu list (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Xử lý giao tiếp tổng đài
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.29
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.29
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.1474
Báo cáo | 0.19162
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.24616
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.10863
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.16214
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.0737
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.406
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.406
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.33948
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.16236
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.1845
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.08856
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.2662
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2662
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.1815
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.4158
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.2268
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741

## Tham chiếu list2 (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.1
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.1
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.15
Báo cáo | 0.1
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.15
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.15
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.14
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.14
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.5
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741